## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (10월 1주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1910-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.09.29 |  | ~ | 2019.10.03 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.09.25
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-09-29 | 주 1 | P199139 | 5886 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P199140 | 5887 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P199141 | 5888 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P199142 | 5889 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P199143 | 5890 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P199144 | 5891 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P199145 | 5892 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 8 | P199146 | 5893 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 8 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 17:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 9 | P199147 | 5894 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2839 | 9 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-29 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P199148 | 5895 | TW 350LF6 Mod | C1018M | 1 | 2840 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 25350 | 76.05 | 102.4 | [21 empty] | 2019-09-29 20:00 | 09/30 16:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | SOFEC (PAD EYE)
[9 empty] | 253C | [30 empty] | (190806-19235-1)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 26350 | 26.35 | [23 empty] | 09/30 16:30
263C
| 야 2 | P199149 | 5896 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2841 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-09-29 21:20 | 09/30 10:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 09/30 10:50
148I
| 야 3 | P199150 | 5897 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2842 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-09-29 22:40 | 09/30 11:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 09/30 11:10
111I
| 야 4 | P199151 | 5898 | TW 4130 M5 | A4130 | 3 | 2843 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | - | 길이 미확정
| 야 5 | P199152 | 5899 | TW 4130 M5 | A4130 | 3 | 2843 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 01:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | - | 길이 미확정
| 야 6 | P199153 | 5900 | TW 4130 M5 | A4130 | 3 | 2843 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | - | 길이 미확정
| 야 7 | P199154 | 5901 | TW SF590 | C1040 | 1 | 2844 | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 120440 | 120.44 | 120.44 | [21 empty] | 2019-09-30 04:00 | 10/01 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 귀우물산 (INTER` SHAFT)
[9 empty] | 120F | [30 empty] | (181001-14017-17)
2019-09-30 | 주 1 | P199155 | 5902 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2845 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-09-30 08:00 | 09/30 21:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 09/30 21:30
148I
| 주 2 | P199156 | 5903 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2846 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 17:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P199157 | 5904 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2846 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 18:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P199158 | 5905 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2846 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 19:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P199159 | 5906 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2846 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 21:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P199160 | 5907 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2846 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-09-30 22:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P199161 | 5908 | TW 350LF6 Mod | C1018M | 1 | 2847 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 25350 | 50.7 | 87.15 | [21 empty] | 2019-09-30 23:40 | 10/01 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | SOFEC (PAD EYE)
[9 empty] | 253C | [30 empty] | (190806-19235-1,2, STOCK 2EA)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 26350 | 26.35 | [23 empty] | 10/01 19:10 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 263C | [30 empty] | (190806-19235-1,2)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 10/01 12:10 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 101C | [30 empty] | (190806-19235-3,4)
| 야 5 | P199162 | 5909 | TW P1 | TP1 | 1 | 2848 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 28600 | 114.4 | 114.4 | [21 empty] | 2019-10-01 01:00 | 10/01 21:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 286C | [30 empty] | (190626-14730-46,47, 190827-01258-1,2)
| 야 6 | P199163 | 5910 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 2849 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19600 | 58.8 | 107 | [21 empty] | 2019-10-01 02:20 | 10/01 16:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-140)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24100 | 48.2 | [23 empty] | 10/01 20:50
[9 empty] | 241H | [30 empty] | (180607-19217-143,151)
| 야 7 | P199164 | 5911 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2850 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 22350 | 89.4 | 103.5 | [21 empty] | 2019-10-01 03:40 | 10/01 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 경인기어 (MAIN PINION SHAFT)
[9 empty] | 223C | [30 empty] | (190905-19172, 190904-14099)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14100 | 14.1 | [23 empty] | 10/01 17:10
141C
| 야 8 | P199165 | 5912 | TW F11 | A4112 | 5 | 2851 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-01 05:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P199166 | 5913 | TW F11 | A4112 | 5 | 2851 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-01 06:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-01 | 주 1 | P19A001 | 5914 | TW F11 | A4112 | 5 | 2851 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-01 07:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19A002 | 5915 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 2852 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 98 | [21 empty] | 2019-10-01 09:00 | 10/01 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-145,146,147,148)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19600 | 19.6 | [23 empty] | 10/01 23:30
196H
| 야 1 | P19A003 | 5916 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2853 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-01 20:30 | 10/02 10:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/02 10:00
148I
| 야 2 | P19A004 | 5917 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2854 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-01 21:50 | 10/02 10:20 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/02 10:20
111I
| 야 3 | P19A005 | 5918 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2855 | 1 | TW-F80 | VSD | 1 | 76964 | 76.964 | 76.964 | [21 empty] | 2019-10-01 23:10 | 10/03 02:40 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 성동물산 (BARREL HALF)
[9 empty] | 769F | [30 empty] | (190905-15133-1)
| 야 4 | P19A006 | 5919 | TW 350LF6 Mod | C1018M | 1 | 2856 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 25350 | 76.05 | 102.4 | [21 empty] | 2019-10-02 00:30 | 10/02 20:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | SOFEC (PAD EYE)
[9 empty] | 253C | [30 empty] | (190806-19235-2)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 26350 | 26.35 | [23 empty] | 10/02 20:00
263C
| 야 5 | P19A007 | 5920 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2857 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-02 01:50 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19A008 | 5921 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2857 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-02 03:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19A009 | 5922 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2857 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-02 04:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P19A010 | 5923 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2857 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-02 05:50 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P19A011 | 5924 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2857 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-02 07:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-02 | 주 1 | P19A012 | 5925 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2858 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-02 08:30 | 10/02 22:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/02 22:00
148I
| 야 1 | P19A013 | 5926 | TW P1 | TP1 | 1 | 2859 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 28350 | 113.4 | 113.4 | [21 empty] | 2019-10-02 23:00 | 10/03 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (190212-14730-56,80, 190626-14730-51,52)
| 야 2 | P19A014 | 5927 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2860 | 1 | TW-V15 | 4본립 | 4 | 11100 | 44.4 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-03 00:20 | 10/03 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 4 | 11100 | 44.4 | [23 empty] | 10/03 12:50
111I
| 야 3 | P19A015 | 5928 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19A016 | 5929 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19A017 | 5930 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19A018 | 5931 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19A019 | 5932 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-03 | 주 1 | P19A020 | 5933 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2861 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-03 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
4773.0481