## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (10월 4주차)
초안(REV.0)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1910-004 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.10.20 |  | ~ | 2019.10.24 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.10.15
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-10-20 |  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 08:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 09:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 10:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 12:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 13:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 14:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 7 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 16:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 8 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 17:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 9 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 18:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TS 350LF2 | C1018 | 6 |  | 10 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-20 20:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | TW-F100 | VSD | 1 | 91370 | 91.37 | 91.37 | [21 empty] | 2019-10-20 21:20 | 10/22 05:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 피앤에스 (SHAFT)
[9 empty] | 913F | [30 empty] | (190925-11091-2)
|  |  |  | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 22100 | 66.3 | 101.65 | [21 empty] | 2019-10-20 22:40 | 10/21 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | 대우조선해양 (PINTLE) | 10/22 18시 까지
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190918-12321-2,7, 190901-15133-6, 191003-12321-1) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 35350 | 35.35 | [23 empty] | 10/21 21:10 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 353C | [30 empty] | (180714-15088-6,7)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-21 | 10/21 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/21 14:00
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/21 13:30
148I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-21 01:20 | 10/21 13:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/21 13:50
111I
|  |  |  | TW P4M (410 ~ 650T) | TP4M | 2 |  | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 35500 | 71 | 109.1 | [21 empty] | 2019-10-21 02:40 | 10/22 01:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 355C | [30 empty] | (190907-14173-10,11)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 38100 | 38.1 | [23 empty] | 10/22 03:10
[9 empty] | 381C | [30 empty] | (190907-14173-12)
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-21 04:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-21 05:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-21 06:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-21 |  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18850 | 56.55 | 112.35 | [21 empty] | 2019-10-21 08:00 | 10/21 21:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G&B (CHANNEL COVER) | 10/23 04시 까지
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (190916-19157-1,3,5)
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18600 | 55.8 | [23 empty] | 10/21 21:30
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190907-15007-30, 190916-19157-7)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-21 09:20 | 10/21 22:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/22 02:30
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/21 22:50
148I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-10-21 22:00 | 10/22 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/22 14:00
148I
|  |  |  | TW 266M Gr,2 | C1020 | 1 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 63600 | 63.6 | 96.2 | [21 empty] | 2019-10-21 23:20 | 10/23 02:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 태상 (SHELL) | 10/24 06시 까지
[9 empty] | 636J | [30 empty] | (190908-79930-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32600 | 32.6 | [23 empty] | 10/22 21:50
[9 empty] | 326C | [30 empty] | (190917-15006-2)
|  |  |  | TW 266M Gr,2 | C1020 | 1 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 63600 | 63.6 | 96.2 | [21 empty] | 2019-10-22 00:40 | 10/23 04:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 태상 (SHELL) | 10/24 06시 까지
[9 empty] | 636J | [30 empty] | (190908-79930-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32600 | 32.6 | [23 empty] | 10/22 23:10
[9 empty] | 326C | [30 empty] | (190917-15006-2)
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 3 | 28600 | 85.8 | 113.65 | [21 empty] | 2019-10-22 02:00 | 10/22 22:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 286C | [30 empty] | (190626-14730-48,49,50)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27850 | 27.85 | [23 empty] | 10/22 22:30
[9 empty] | 278C | [30 empty] | (190626-14730-45)
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-22 03:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-22 04:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-22 06:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-22 07:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-22 |  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-22 08:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S45SU | C1045 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14600 | 87.6 | 114.95 | [21 empty] | 2019-10-22 17:00 | 10/23 06:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | 삼화교역 (PROPELLER SHAFT) | 10/23 06시 까지
[9 empty] | 146C | [30 empty] | (190905-19558-1, 190923-12321-1, 190917-15129, 190927-19172-2, 191007-19558-1,2) | 태상 미음 4EA
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27350 | 27.35 | [23 empty] | 10/23 13:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (180903-12339-9)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 192972 | 192.972 | 192.972 | [21 empty] | 2019-10-22 18:20 | 10/24 23:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 귀우물산 (PROPELLER SHAFT) | 10/25 04시 입고
[9 empty] | 192F | [30 empty] | (181001-14017-18)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 2 | [27 empty] | 2019-10-22 19:40
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 49600 | 99.2 | 99.2 | [21 empty] | 2019-10-22 22:00 | 10/23 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 한텍 (DISC) | 10/24 18시 까지
[9 empty] | 496C | [30 empty] | (190919-15226-27)
|  |  |  | TW F5 | A4112 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 98 | [21 empty] | 2019-10-22 23:20 | 10/23 13:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 3EA |  |  | 10/24 6시 까지
[9 empty] | 196C | [30 empty] | (190924-15226, STOCK 2EA) | 태웅 단조 2EA
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19600 | 19.6 | [23 empty] | 10/23 13:50
196C
|  |  |  | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 102.5 | [21 empty] | 2019-10-23 00:40 | 10/23 15:10 |  | 열괴이송 |  |  |  | MITSUI (RING) | 10/24 6시 까지
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-156,158)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 24100 | 24.1 | [23 empty] | 10/23 19:10
[9 empty] | 241H | [30 empty] | (180607-19217-163)
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 02:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 03:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 04:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 06:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 07:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-23 |  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 6 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-23 08:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW SF490A | C1026 | 1 |  | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 81737 | 81.737 | 81.737 | [21 empty] | 2019-10-23 19:00 | 10/25 00:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | NIPPON STEEL (TRUNNION SHAFT) | 10/25 02시 입고
[9 empty] | 817F | [30 empty] | (190724-19194-1)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 35500 | 71 | 89.6 | [21 empty] | 2019-10-23 20:20 | 10/24 18:50 |  | 355C 1EA 열괴이송 355C 1EA 186C 1EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 보고통상 (RUDDER STOCK) | 10/24 18시 까지
[9 empty] | 355C | [30 empty] | (190918-12321-1,6)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18600 | 18.6 | [23 empty] | 10/24 10:50
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190807-12321-11)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-23 21:40 | 10/24 10:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/24 10:10
111I
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19850 | 79.4 | 79.4 | [21 empty] | 2019-10-23 23:00 | 10/24 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | NSSRC (ARBOR SHAFT)
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (191001-19195-1)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 00:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 01:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 03:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 04:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 05:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 07:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-10-24 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-24 08:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
5255.1585