## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (11월 2주차)
1. 11/10 (일) TW SF490V VSD 1Ch 야간 ==> 주간 작업일정 변경
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1911-002 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 1
|  |  | 기 간 : |  | 2019.11.10 |  | ~ | 2019.11.14 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.11.07
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-11-10 | 주 1 | P19B051 | 6159 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B052 | 6160 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 09:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P19B053 | 6161 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 10:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19B054 | 6162 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 12:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B055 | 6163 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B056 | 6164 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2983 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P19B057 | 6165 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2984 | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 81737 | 81.737 | 81.737 | [21 empty] | 2019-11-10 16:00 | 11/11 22:30 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 817F | [30 empty] | (190906-12005-2)
| 주 8 | P19B058 | 6166 | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 | 2985 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 43100 | 86.2 | 114.55 | [21 empty] | 2019-11-10 17:20 | 11/11 18:50 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태웅 단조 |  | B.H.E.L (TUBE SHEET)
[9 empty] | 431C | [30 empty] | (191001-19227-2)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 28350 | 28.35 | [23 empty] | 11/11 13:50 |  |  | PO1911070002
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (191029-19976-8)
| 주 9 | P19B059 | 6167 | TWS355 | C1016 | 1 | 2986 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 49600 | 49.6 | 95.7 | [21 empty] | 2019-11-10 18:40 | 11/11 20:10 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 496J | [30 empty] | (181129-17035-1)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 46100 | 46.1 | [23 empty] | 11/11 19:10 |  |  | PO1911070002
[9 empty] | 461J | [30 empty] | (191001-19581-1)
| 야 1 | P19B060 | 6168 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2987 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 20:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P19B061 | 6169 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2987 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 21:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B062 | 6170 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2987 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 22:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B063 | 6171 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2988 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-11 | 11/11 13:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/11 13:30
148I
| 야 5 | P19B064 | 6172 | TW S45SU (O,H규제) | C1045 | 3 | 2989 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 48600 | 97.2 | 115.55 | [21 empty] | 2019-11-11 01:20 | 11/12 02:50 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태웅 단조 |  | ㈜스페코 (PROPELLER SHAFT)
[9 empty] | 486C | [30 empty] | (190626-19503-16)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18350 | 18.35 | [23 empty] | 11/11 15:50 |  |  | PO1911070002
[9 empty] | 183C | [30 empty] | (180903-12339-49)
| 야 6 | P19B065 | 6173 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2990 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 02:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B066 | 6174 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2990 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 04:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P19B067 | 6175 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2990 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 05:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P19B068 | 6176 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2990 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 06:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
2019-11-11 | 주 1 | P19B069 | 6177 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2990 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B070 | 6178 | TW 350LF3 | A2307 | 1 | 2991 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 87.3 | [21 empty] | 2019-11-11 09:20 | 11/12 09:50 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태웅 단조 |  | 성동물산 (BARREL HALF)
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (191009-15133-11,12,17,18)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 11/11 21:50 |  |  | PO1911070002 | 태상 미음
[9 empty] | 101C | [30 empty] | (191009-15133)
| 주 3 | P19B071 | 6179 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2992 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-11 12:00 | 11/12 01:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/12 01:30
148I
| 주 4 | P19B072 | 6180 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2993 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B073 | 6181 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2993 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B074 | 6182 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2993 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 16:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B075 | 6183 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2994 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-11-11 23:00 | 11/12 12:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 야 2 | P19B076 | 6184 | TW P4 (H) | TP4H | 1 | 2995 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 25850 | 77.55 | 105.65 | [21 empty] | 2019-11-12 00:20 | 11/12 20:50 |  | 열괴이송 | PO1911070002 | 태상 미음 |  | 한립금형강 (금형강)
[9 empty] | 258C | [30 empty] | (190826-01258-2,5, 190906-14173-7)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 28100 | 28.1 | [23 empty] | 11/12 20:50 |  |  | PO1911070002
[9 empty] | 281C | [30 empty] | (190826-01258-3)
| 야 3 | P19B077 | 6185 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 01:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B078 | 6186 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B079 | 6187 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B080 | 6188 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B081 | 6189 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 07:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
2019-11-12 | 주 1 | P19B082 | 6190 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2996 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 08:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B083 | 6191 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2997 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-11-12 12:00 | 11/13 01:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 주 3 | P19B084 | 6192 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 2998 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 28350 | 85.05 | 112.9 | [21 empty] | 2019-11-12 13:20 | 11/13 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | GE ENERGY (HALF RING)
[9 empty] | 283J | [30 empty] | (190219-19800-1,6,16)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27850 | 27.85 | [23 empty] | 11/13 09:50
[9 empty] | 278J | [30 empty] | (190219-19800-22)
| 주 4 | P19B085 | 6193 | TW 8620 (화학성분 Aim 이상으로 관리) | A8620 | 3 | 2999 | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 30850 | 61.7 | 92.55 | [21 empty] | 2019-11-12 14:40 | 11/13 12:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 동해기계 (RING)
[9 empty] | 308J | [30 empty] | (191004-15107-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 30850 | 30.85 | [23 empty] | 11/13 12:10
308J
| 주 5 | P19B086 | 6194 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3000 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 2 | 29100 | 58.2 | 105.4 | [21 empty] | 2019-11-12 16:00 | 11/13 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 일성하이스코 (CHANNEL FLANGE)
[9 empty] | 291J | [30 empty] | (190917-15006-5)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 23600 | 47.2 | [23 empty] | 11/13 10:30 |  |  |  | 태웅 단조 1EA
[9 empty] | 236C | [30 empty] | (190930-19503-1, 191030-70021-6,7) | 태상 미음 1EA
| 야 1 | P19B087 | 6195 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3001 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-12 23:00 | 11/13 11:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/13 11:30
111I
| 야 2 | P19B088 | 6196 | TW 266M GR.2(P) | C1020P | 1 | 3002 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 50100 | 50.1 | 108.3 | [21 empty] | 2019-11-13 00:20 | 11/14 01:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 두산메카텍 (RING)
[9 empty] | 501J | [30 empty] | (191010-15200-2)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 29100 | 58.2 | [23 empty] | 11/13 20:50
[9 empty] | 291J | [30 empty] | (190917-15006-5)
| 야 3 | P19B089 | 6197 | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 | 3003 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18850 | 56.55 | 99.65 | [21 empty] | 2019-11-13 01:40 | 11/13 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | B.H.E.L (TUBE SHEET)
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (191018-12005-1, 190423-12339-3, TEST BLOCK) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43100 | 43.1 | [23 empty] | 11/14 03:10 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 431C | [30 empty] | (191001-19227-2)
| 야 4 | P19B090 | 6198 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3004 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B091 | 6199 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3004 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B092 | 6200 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3004 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B093 | 6201 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3004 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 07:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
2019-11-13 | 주 1 | P19B094 | 6202 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3004 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 08:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B095 | 6203 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3005 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-13 12:00 | 11/14 00:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/14 00:30
111I
| 주 3 | P19B096 | 6204 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3006 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19B097 | 6205 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3006 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B098 | 6206 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3006 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 16:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B099 | 6207 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3007 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-13 23:00 | 11/14 11:30 |  | 열괴이송 | PO1911070001 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/14 11:30
111I
| 야 2 | P19B100 | 6208 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 3008 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 98.25 | [21 empty] | 2019-11-14 00:20 | 11/14 14:50 |  | 20:30 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19850 | 19.85 | [23 empty] | 11/14 14:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (191028-60176-1)
| 야 3 | P19B101 | 6209 | TW F11 (P,S,Sb,H) | A4112H | 5 | 3009 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 29850 | 89.55 | 89.55 | [21 empty] | 2019-11-14 01:40 | 11/14 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 에이엠티 (CHANNEL BARREL)
[9 empty] | 298C | [30 empty] | (191017-77814-1,2, STOCK 2EA)
| 야 4 | P19B102 | 6210 | TW S355Mn | C1012M | 1 | 3010 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B103 | 6211 | TW S355Mn | C1012M | 1 | 3010 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B104 | 6212 | TW S355Mn | C1012M | 1 | 3010 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B105 | 6213 | TW S355Mn | C1012M | 1 | 3010 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 07:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
2019-11-14 | 주 1 | P19B106 | 6214 | TW S355Mn | C1012M | 1 | 3010 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 08:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911070003 | 태웅 단조 |  | -
5980.1973