## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (11월 3주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1911-003 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.11.17 |  | ~ | 2019.11.21 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.11.13
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-11-17 | 주 1 | P19B107 | 6215 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3011 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 59100 | 59.1 | 111.7 | [21 empty] | 2019-11-17 08:00 | 11/18 10:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 피엔에스 (SHAFT)
[9 empty] | 591C | [30 empty] | (191031-11091-2)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 52600 | 52.6 | [23 empty] | 11/18 09:30
[9 empty] | 526C | [30 empty] | (191025-11091-3, 191031-11091-3)
| 주 2 | P19B108 | 6216 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3012 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 57100 | 57.1 | 91.45 | [21 empty] | 2019-11-17 09:20 | 11/18 11:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 피엔에스 (SHAFT)
[9 empty] | 571C | [30 empty] | (191025-11091-2)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 34350 | 34.35 | [23 empty] | 11/18 07:50
[9 empty] | 343C | [30 empty] | (191010-11091-1)
| 주 3 | P19B109 | 6217 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19B110 | 6218 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B111 | 6219 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B112 | 6220 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P19B113 | 6221 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 8 | P19B114 | 6222 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 17:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 9 | P19B115 | 6223 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B116 | 6224 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 8 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 20:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P19B117 | 6225 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 9 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 21:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B118 | 6226 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3013 | 10 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-17 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B119 | 6227 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3014 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-18 | 11/18 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/18 13:30
148I
| 야 5 | P19B120 | 6228 | TW S45SU | C1045 | 1 | 3015 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 109.9 | [21 empty] | 2019-11-18 01:20 | 11/19 01:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 피엔에스 (SHAFT)
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (191031-11091-4, 191025-11091-4)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16350 | 32.7 | [23 empty] | 11/18 14:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 163C | [30 empty] | (191011-79930-1)
| 야 6 | P19B121 | 6229 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3016 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-18 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B122 | 6230 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3016 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-18 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P19B123 | 6231 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3016 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-18 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P19B124 | 6232 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3016 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-18 06:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-18 | 주 1 | P19B125 | 6233 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3016 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-18 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B126 | 6234 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3017 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-18 09:20 | 11/18 22:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/18 22:50
148I
| 주 3 | P19B127 | 6235 | TW SF590 | C1040 | 1 | 3018 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 60100 | 60.1 | 99.2 | [21 empty] | 2019-11-18 12:00 | 11/19 14:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업(PROPELLER SHAFT)
[9 empty] | 601C | [30 empty] | (190410-15111-1)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39100 | 39.1 | [23 empty] | 11/19 12:30
[9 empty] | 391C | [30 empty] | (191031-11091-5)
| 주 4 | P19B128 | 6236 | TW SF590 | C1040 | 1 | 3019 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 60100 | 60.1 | 99.2 | [21 empty] | 2019-11-18 13:20 | 11/19 15:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업(PROPELLER SHAFT)
[9 empty] | 601C | [30 empty] | (190410-15111-1)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39100 | 39.1 | [23 empty] | 11/19 13:50
[9 empty] | 391C | [30 empty] | (191031-11091-5)
| 야 1 | P19B129 | 6237 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3020 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-18 23:00 | 11/19 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/19 11:30
111I
| 야 2 | P19B130 | 6238 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 00:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B131 | 6239 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B132 | 6240 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B133 | 6241 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B134 | 6242 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B135 | 6243 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-19 | 주 1 | P19B136 | 6244 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3021 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-19 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B137 | 6245 | TW 508 Gr.3 | A8620 | 2 | 3022 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 22100 | 88.4 | 110.5 | [21 empty] | 2019-11-19 12:00 | 11/20 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | LOINTEK (TUBE SHEET)
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (191028-19041-1,2)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22100 | 22.1 | [23 empty] | 11/20 05:30
221C
| 주 3 | P19B138 | 6246 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 3023 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 106.75 | [21 empty] | 2019-11-19 13:20 | 11/20 03:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 28350 | 28.35 | [23 empty] | 11/20 09:50
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (191015-15231-1)
| 야 1 | P19B139 | 6247 | TW 765Gr.4 M2 | C1018 | 11 | 3024 | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 138882 | 138.882 | 138.882 | [21 empty] | 2019-11-19 23:00 | 11/21 20:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 우양에이치씨 (FORGED SHELL)
[9 empty] | 138F | [30 empty] | (190907-14072-2,3)
| 야 2 | P19B140 | 6248 | TW 765Gr.4 M2 | C1018 | 11 | 3024 | 2 | [27 empty] | 2019-11-20 00:20
| 야 3 | P19B141 | 6249 | TW S360 | C1018 | 10 | 3025 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 68100 | 68.1 | 78.2 | [21 empty] | 2019-11-20 02:40 | 11/21 06:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 원스틸정공 (DRUM)
[9 empty] | 681J | [30 empty] | (191025-98752-1)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 11/20 15:10
[9 empty] | 101J | [30 empty] | (191025-19581-1)
| 야 4 | P19B142 | 6250 | TWS355 | C1016 | 1 | 3026 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 41100 | 82.2 | 82.2 | [21 empty] | 2019-11-20 04:00 | 11/21 04:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190930-17035-1,2)
| 야 5 | P19B143 | 6251 | TW F11 | A4112 | 5 | 3027 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-20 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B144 | 6252 | TW F11 | A4112 | 5 | 3027 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-20 06:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-20 | 주 1 | P19B145 | 6253 | TW F11 | A4112 | 5 | 3027 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-20 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B146 | 6254 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 3028 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24350 | 48.7 | 84.8 | [21 empty] | 2019-11-20 12:00 | 11/21 06:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | GE ENERGY (HALF RING)
[9 empty] | 243J | [30 empty] | (191001-19800-26,28)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 36100 | 36.1 | [23 empty] | 11/21 11:30
[9 empty] | 361J | [30 empty] | (191001-19800-20)
| 주 3 | P19B147 | 6255 | TW P1 | TP1 | 1 | 3029 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 22100 | 66.3 | 115 | [21 empty] | 2019-11-20 13:20 | 11/21 06:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190212-14730-54,55,78)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24350 | 48.7 | [23 empty] | 11/21 07:50
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (190626-14730-54,55)
| 야 1 | P19B148 | 6256 | TW 350LF3 | A2307 | 1 | 3030 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 115.8 | [21 empty] | 2019-11-20 23:00 | 11/21 23:30 |  | 386C 1EA 열괴이송 386C 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 성동물산 (BARREL HALF) | 386C 2EA 열처리
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (191009-15133-17,18, STOCK 2EA)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 38600 | 38.6 | [23 empty] | 11/21 22:30
386C
| 야 2 | P19B149 | 6257 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 00:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B150 | 6258 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B151 | 6259 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B152 | 6260 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B153 | 6261 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B154 | 6262 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-21 | 주 1 | P19B154 | 6262 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-21 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
4804.3534