## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (7월 3주차)
초안(rev1.)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1907-003 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.07.14 |  | ~ | 2019.07.18 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.07.10
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-07-14 |  |  |  | TW SF490V M3 | C1025 | 2 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 70100 | 70.1 | 102.7 | [21 empty] | 2019-07-14 08:00 | 07/15 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/15 18:00 입고
[9 empty] | 701C | [30 empty] | (190514-12100-4)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32600 | 32.6 | [23 empty] | 07/15 06:30 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 326C | [30 empty] | (190507-19581-2)
|  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-14 09:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-14 11:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-14 13:30 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW F316L | S316L | 1 |  | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 86615 | 86.615 | 86.615 | [21 empty] | 2019-07-14 15:50 | 07/15 23:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/15 20:00 입고
[9 empty] | 866F | [30 empty] | (190624-15226-2)
|  |  |  | TW F316L | S316L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 25100 | 100.4 | 100.4 | [21 empty] | 2019-07-14 17:50 | 07/15 13:50 |  | 251C 1EA 태상 미음 열괴이송 251C 3EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 3EA
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STOCK | 태상 미음 1EA
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 1 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-14 19:50 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 2 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-14 21:50 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 3 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-07-15 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW F304L | S304L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 22100 | 88.4 | 103.5 | [21 empty] | 2019-07-15 03:00 | 07/15 22:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  |  | 7/18 18:00 까지
[9 empty] | 221C | [30 empty] | STOCK | 태상 미음 2EA
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 15100 | 15.1 | [23 empty] | 07/15 18:00 |  |  |  | 태상 미음
151C
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-07-15 06:00 | 07/15 19:30 |  | 18:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 7/17 15:00 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 07/15 19:30
161I
2019-07-15 |  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-07-15 07:20 | 07/15 19:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 07/15 19:50
111I
|  |  |  | TW 4140 M1 | A4140M | 4 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 59100 | 59.1 | 116.2 | [21 empty] | 2019-07-15 08:40 | 07/16 11:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/16 18:00 입고
[9 empty] | 591J | [30 empty] | (190604-15135-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 57100 | 57.1 | [23 empty] | 07/16 11:10
[9 empty] | 571J | [30 empty] | (190604-15135-2)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-07-15 10:00 | 07/15 23:30 |  | 2:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 7/16 04:00 또는 7/17 04:00 입고
161I
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 07/15 23:30
161I
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 11:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 12:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 14:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 15:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 16:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW SNCM439 | A8640 | 3 |  | 1 | TW-V15 | 4본립 | 4 | 13350 | 53.4 | 86.1 | [21 empty] | 2019-07-15 18:00 | 07/16 06:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조
[9 empty] | 133I | [30 empty] | (190529-19154-3)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16350 | 32.7 | [23 empty] | 07/16 07:30 |  |  |  | 태웅 단조 1EA
[9 empty] | 163C | [30 empty] | (190529-19154-5,8,10, STOCK) | 태상 미음 1EA
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 124251 | 124.251 | 124.251 | [21 empty] | 2019-07-15 19:20 | 07/17 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 귀우물산 (INTER` SHAFT) | 7/17 20:00 입고
[9 empty] | 124F | [30 empty] | (181001-14017-11)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | 110.2 | [21 empty] | 2019-07-15 20:40 | 07/16 23:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/16 18:00 입고
[9 empty] | 551C | [30 empty] | (190330-15111-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | [23 empty] | 07/16 23:10
551C
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 22:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-15 23:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 00:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 02:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 03:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 04:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 06:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-07-16 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 8 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 07:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 9 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 08:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 10 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 10:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 71000 | 71 | 95.2 | [21 empty] | 2019-07-16 11:20 | 07/17 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/17 06:00 입고
[9 empty] | 710J | [30 empty] | (190226-15088-3)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 12100 | 24.2 | [23 empty] | 07/16 23:50
[9 empty] | 121J | [30 empty] | (190109-15088-2)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 6본립 | 5 | 16100 | 80.5 | 99.6 | [21 empty] | 2019-07-16 12:40 | 07/17 02:10 |  | 2:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 7/17 15:00 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19100 | 19.1 | [23 empty] | 07/17 03:10
191I
|  |  |  | TW SSW-R1 | C1063 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 79.9033 | 600 | 6000 | 6 | 79.9033 | [8 empty] | 79.9033 | 6 | 600 | 6000 | 6 |  |  | 79.9033 | 6 | 2019-07-16 14:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW SSW-R1 | C1063 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 79.9033 | 600 | 6000 | 6 | 79.9033 | [8 empty] | 79.9033 | 6 | 600 | 6000 | 6 |  |  | 79.9033 | 6 | 2019-07-16 15:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW SSW-R1 | C1063 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 79.9033 | 600 | 6000 | 6 | 79.9033 | [8 empty] | 79.9033 | 6 | 600 | 6000 | 6 |  |  | 79.9033 | 6 | 2019-07-16 16:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 163859 | 163.859 | 163.859 | [21 empty] | 2019-07-16 18:00 | 07/18 22:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (PROPELLER SHAFT) | 7/19 04:30 입고
[9 empty] | 163F | [30 empty] | (190424-15111-10)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 2 | [27 empty] | 2019-07-16 19:20
|  |  |  | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53100 | 53.1 | 98.3 | [21 empty] | 2019-07-16 20:40 | 07/17 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/18 06:00 까지
[9 empty] | 531J | [30 empty] | (190612-19004-1)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 22600 | 45.2 | [23 empty] | 07/17 14:10 |  |  |  | 태웅 단조 1EA
[9 empty] | 226C | [30 empty] | (190219-15111-3, TEST BLOCK) | 태상 미음 1EA
|  |  |  | TW SFCM830 (Mn:Max0.85%) | A4138M | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27350 | 54.7 | 105.25 | [21 empty] | 2019-07-16 22:00 | 07/17 18:30 |  | 273C 1EA 151C 2EA 열괴이송 273C 1EA 203C 1EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 273C 7/17 18:00 까지
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (181010-12339-12,15)
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 2 | 15100 | 30.2 | [23 empty] | 07/17 11:30
[9 empty] | 151C | [30 empty] | (181010-12339-8,11)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 20350 | 20.35 | [23 empty] | 07/17 15:30
[9 empty] | 203C | [30 empty] | (180903-12339-10)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-16 23:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 00:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 02:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 03:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 04:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-07-17 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 06:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 07:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 8 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 08:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 9 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 10:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 10 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-07-17 11:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 51100 | 51.1 | 90.7 | [21 empty] | 2019-07-17 12:40 | 07/18 14:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 7/18 23:00 가능 | 7/19 06:00 입고
[9 empty] | 511J | [30 empty] | (190320-17035-3)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39600 | 39.6 | [23 empty] | 07/18 13:10
[9 empty] | 396J | [30 empty] | (190531-12005-1)
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55600 | 55.6 | 111.2 | [21 empty] | 2019-07-16 14:00 | 07/17 16:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/17 06:00 입고
[9 empty] | 556C | [30 empty] | (190624-19296-1,2)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55600 | 55.6 | [23 empty] | 07/17 16:30
556C
|  |  |  | TW B50A584B | A5110 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 28350 | 56.7 | 112.9 | [21 empty] | 2019-07-17 23:00 | 07/18 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 7/18 18:00 까지
[9 empty] | 283J | [30 empty] | (190219-19800-18,17)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 28100 | 56.2 | [23 empty] | 07/18 19:30
[9 empty] | 281J | [30 empty] | (190219-19800-2,5)
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 24350 | 73.05 | 95.15 | [21 empty] | 2019-07-18 00:20 | 07/18 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (190626-14730-1,2,3)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22100 | 22.1 | [23 empty] | 07/18 17:50
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190212-14730-49)
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 24350 | 73.05 | 94.4 | [21 empty] | 2019-07-18 01:40 | 07/18 20:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (190626-14730-4,5,6)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 21350 | 21.35 | [23 empty] | 07/18 19:10
[9 empty] | 213C | [30 empty] | (190212-14730-72)
|  |  |  | TW S17MoS | A4117 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19100 | 76.4 | 99.75 | [21 empty] | 2019-07-18 03:00 | 07/18 17:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 191C | [30 empty] | (190529-94594-4, 190610-94594-1,2, 190430-94594-2, 190529-94594-5, 190529-94594-2)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 23350 | 23.35 | [23 empty] | 07/18 21:30
[9 empty] | 233C | [30 empty] | (190610-94594-3,4)
5380.0755