## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (8월 1주차)
초안(REV.2)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1908-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.08.03 |  | ~ | 2019.08.08 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.07.24
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-08-03 |  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-03 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-03 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-03 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-03 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-03 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 23100 | 92.4 | 92.4 | [21 empty] | 2019-08-03 14:40 | 08/04 10:40 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조
[9 empty] | 231A | [30 empty] | (190415-15491-3)
|  |  |  | TW F304L | S304L | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 18350 | 73.4 | 99.75 | [21 empty] | 2019-08-03 16:40 | 08/04 08:40 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/7 16:00 까지
[9 empty] | 183A | [30 empty] | (190627-15007-4, STOCK)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 26350 | 26.35 | [23 empty] | 08/04 13:40
[9 empty] | 263A | [30 empty] | (190710-15042-2)
|  |  |  | TW F316L | S316L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 25000 | 100 | 100 | [21 empty] | 2019-08-03 18:50 | 08/04 14:50 |  | 250A 1EA 열괴이송 250A 3EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조
[9 empty] | 250A | [30 empty] | STOCK | 태상 미음 1EA
|  |  |  | SKT4 | THKT4 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19600 | 39.2 | 104.1 | [21 empty] | 2019-08-03 21:20 | 08/04 11:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/7 04시 까지
196C
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 17600 | 35.2 | [23 empty] | 08/04 11:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 176C | [30 empty] | (190701-KO411-2,3)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 14850 | 29.7 | [23 empty] | 08/04 10:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 148C | [30 empty] | (190701-KO411-4,5)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-03 22:40 | 08/04 12:10 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 8/7 16:00 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/04 12:10
161I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-04 | 08/04 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/04 12:30
111I
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 01:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 02:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 04:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 4 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 05:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 5 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 06:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
2019-08-04 |  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 7 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 09:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 8 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 10:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 9 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 12:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 10 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-08-04 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1907180001 | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
|  |  |  | TW B50A584B | A5110 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 28350 | 56.7 | 112.4 | [21 empty] | 2019-08-04 14:40 | 08/05 11:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E ENERGY (HALF RING) | 8/6 16:00 까지
[9 empty] | 283J | [30 empty] | (190219-19800-1,16)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27850 | 55.7 | [23 empty] | 08/05 11:10
[9 empty] | 278J | [30 empty] | (190219-19800-23,24)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 163859 | 163.859 | 163.859 | [21 empty] | 2019-08-04 16:00 | 08/06 20:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (PROPELLER SHAFT) | 8/6 20시 입고
[9 empty] | 163F | [30 empty] | (190424-15111-10)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 2 | [27 empty] | 2019-08-04 17:20
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-04 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-04 20:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-04 21:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-04 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 27350 | 109.4 | 109.4 | [21 empty] | 2019-08-05 01:20 | 08/05 21:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (190626-14730-60,61,62,63)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-05 02:40 | 08/05 16:10 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 8/7 16:00 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/05 16:10
161I
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 06:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-08-05 |  |  |  | TWS355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-05 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 25850 | 51.7 | 100.4 | [21 empty] | 2019-08-05 10:40 | 08/06 06:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 258C | [30 empty] | (190626-14730-58,59)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24350 | 48.7 | [23 empty] | 08/06 05:10
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (190626-14730-56,57)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53100 | 53.1 | 106.2 | [21 empty] | 2019-08-05 21:00 | 08/06 22:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK) | 8/6 20시 이후
[9 empty] | 531C | [30 empty] | (190218-15111-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53100 | 53.1 | [23 empty] | 08/06 22:30
531C
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-05 22:20 | 08/06 11:50 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 8/7 16:00 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/06 11:50
161I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-05 23:40 | 08/06 12:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/06 12:10
111I
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 1 | TW-V70 | 2본립 | 1 | 60600 | 60.6 | 85.45 | [21 empty] | 2019-08-06 01:00 | 08/07 03:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 606C | [30 empty] | (190720-88888-1)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 24850 | 24.85 | [23 empty] | 08/06 19:30
[9 empty] | 248C | [30 empty] | (190711-19711, 190715-19968))
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-06 02:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-06 03:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-06 05:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-06 06:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-08-06 |  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-06 07:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S17MoS | A4117 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14600 | 87.6 | 102.2 | [21 empty] | 2019-08-06 23:00 | 08/07 12:30 |  | 18:30 |  | 태웅 단조 |  | 세진하이테크 (PISTON CROWN) | 8/7 16:00 까지
[9 empty] | 146C | [30 empty] | (190628-94594-001,2, 190712-00198-2)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14600 | 14.6 | [23 empty] | 08/07 12:30
146C
|  |  |  | TW F11 BLOCK | A4112P | 6 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24100 | 48.2 | 95.4 | [21 empty] | 2019-08-07 00:20 | 08/07 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | T.S.B (TUBE SHEET)
[9 empty] | 241C | [30 empty] | (190615-19133-2,3)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 23600 | 47.2 | [23 empty] | 08/07 18:50
[9 empty] | 236C | [30 empty] | (190710-72315-5, TEST BLOCK)
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19100 | 76.4 | 114.6 | [21 empty] | 2019-08-07 01:40 | 08/07 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 191C | [30 empty] | (190708-72012-3)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19100 | 38.2 | [23 empty] | 08/07 16:10
191C
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 68600 | 68.6 | 106.7 | [21 empty] | 2019-08-07 03:00 | 08/08 06:30 |  | 686C 1EA 열괴이송 386J 1EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER TRUNK) | 8/8 ~ 8/9 사이 입고
[9 empty] | 686C | [30 empty] | (190211-19581-4)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 38100 | 38.1 | [23 empty] | 08/08 03:30
[9 empty] | 381J | [30 empty] | (190620-12005-1)
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 56100 | 56.1 | 101.8 | [21 empty] | 2019-08-07 04:20 | 08/08 06:50 |  | 561J 1EA 열괴이송 228J 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK) | 8/8 ~ 8/9 사이 입고
[9 empty] | 561J | [30 empty] | (190506-17035-3)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 22850 | 45.7 | [23 empty] | 08/07 22:50
[9 empty] | 228J | [30 empty] | (190704-19581-1,2)
2019-08-07 |  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 105934 | 105.934 | 105.934 | [21 empty] | 2019-08-07 07:30 | 08/08 20:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #1) | 8/9 04:30 출하
[9 empty] | 105F | [30 empty] | (190424-15111-12)
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25100 | 50.2 | 92.3 | [21 empty] | 2019-08-08 20:00 | 08/09 14:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/8 16시 이후
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 42100 | 42.1 | [23 empty] | 08/09 20:30
[9 empty] | 421C | [30 empty] | (190627-15007-1)
|  |  |  | TW F5 | A4112 | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 25100 | 75.3 | 95.5 | [21 empty] | 2019-08-08 21:20 | 08/09 15:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STIOCK
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 10100 | 20.2 | [23 empty] | 08/09 09:50
[9 empty] | 101C | [30 empty] | (190708-15200-13~16, 190710-15509, 190711-15509)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-08 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-09 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-09 01:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-09 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-09 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-08-09 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
6407.4265