## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (8월 4주차)
초안(REV.0)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1908-003 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.08.18 |  | ~ | 2019.08.22 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.08.14
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-08-18 |  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 163859 | 163.859 | 163.859 | [21 empty] | 2019-08-18 14:40 | 08/20 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (PROPELLER SHAFT) | 8/20 20시 입고
[9 empty] | 163F | [30 empty] | (190424-15111-13)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 2 | [27 empty] | 2019-08-18 16:00
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | 110.2 | [21 empty] | 2019-08-18 17:20 | 08/19 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK) | 8/21 18시 까지
[9 empty] | 551C | [30 empty] | (190330-15111-2)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | [23 empty] | 08/19 19:50
551C
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-18 18:40 | 08/19 07:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/19 07:10
111I
|  |  |  | TW S45SU | C1045 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18850 | 56.55 | 98.1 | [21 empty] | 2019-08-18 20:00 | 08/19 09:30 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/21 16:00 까지
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (190626-19503-7, 180903-12339-31, 190807-11091-3)
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 3 | 13850 | 41.55 | [23 empty] | 08/19 09:30
[9 empty] | 138C | [30 empty] | (190626-19503-9, 190501-19743-1, 190807-11091-1)
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 67100 | 67.1 | 105.3 | [21 empty] | 2019-08-18 21:20 | 08/19 23:50 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | DACRO (TUBE SHEET) | 671C 8/22 18시 까지 5000톤 8/21 16시 까지
[9 empty] | 671C | [30 empty] | (190722-19895-1)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19100 | 38.2 | [23 empty] | 08/19 11:50 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 191C | [30 empty] | (190807-11091-2, 190628-15200-2, 190627-15007-16) | 태상 미음
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-18 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-19 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-19 01:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-19 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-19 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-19 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 17100 | 68.4 | 104.5 | [21 empty] | 2019-08-19 06:40 | 08/19 20:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | NSSRC (ARBOR SHAFT) | 361I 8/21 06:00 입고
[9 empty] | 171C | [30 empty] | (190716-19195-2)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 36100 | 36.1 | [23 empty] | 08/20 07:10 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 361I | [30 empty] | (190715-19229-1)
2019-08-19 |  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-19 08:00 | 08/19 21:30 |  | 2:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/19 21:30
161I
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 42100 | 42.1 | 80.2 | [21 empty] | 2019-08-19 23:00 | 08/20 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | M.H.I (CASING) | 8/21 06:00 입고
[9 empty] | 421J | [30 empty] | (190712-19004-1)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 38100 | 38.1 | [23 empty] | 08/20 23:30
[9 empty] | 381J | [30 empty] | (190712-19004-2)
|  |  |  | TW S45SU | C1045 | 1 |  | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 40100 | 80.2 | 98.8 | [21 empty] | 2019-08-20 00:20 | 08/20 23:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 스페코 (SHAFT) | 401C 8/21 06:00 입고 5000톤 8/21 16시 까지
[9 empty] | 401C | [30 empty] | (190626-19503-5)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18600 | 18.6 | [23 empty] | 08/20 14:50
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190626-19503-8)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-20 01:40 | 08/20 15:10 |  | 18:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 8/21 04:00 까지 8/19 오후 불가
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/20 15:10
161I
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-20 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-20 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-20 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-20 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-08-20 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-20 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24100 | 48.2 | 103.25 | [21 empty] | 2019-08-20 23:00 | 08/21 16:30 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING) | 241H 8/22 18까지 5000톤 8/21 16시 까지
[9 empty] | 241H | [30 empty] | (180607-19217-129)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19600 | 39.2 | [23 empty] | 08/21 13:30
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (190219-15088-2, 190719-15198-1)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 15850 | 15.85 | [23 empty] | 08/21 12:30
[9 empty] | 158H | [30 empty] | (190110-15088-3)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-21 00:20 | 08/21 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/21 12:50
111I
|  |  |  | TW P4M | TP4M | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 22100 | 66.3 | 105 | [21 empty] | 2019-08-21 01:40 | 08/21 20:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190516-14173-23,15제재작,16 제재작)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19350 | 38.7 | [23 empty] | 08/21 16:10
[9 empty] | 193C | [30 empty] | (190516-14173-22, 14재제작)
[8 empty] | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24350 | 48.7 | 92.8 | [21 empty] | 2019-08-21 03:00 | 08/21 20:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (TEST BLOCK)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 44100 | 44.1 | [23 empty] | 08/22 04:30
[9 empty] | 441C | [30 empty] | (190725-70021-1,2)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-08-21 04:20 | 08/22 16:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #1) | 8/22 20시 입고
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (190424-15111-15)
|  |  |  | TW 350LF3 | A2307 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-21 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF3 | A2307 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-21 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-08-21 |  |  |  | TW 350LF3 | A2307 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-08-21 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S45SU (O,H규제) | C1045 | 3 |  | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 95.55 | [21 empty] | 2019-08-21 23:00 | 08/22 23:30 |  | 14:30 | PO1908120001 | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #2)
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (190305-15111-6)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18350 | 18.35 | [23 empty] | 08/22 13:30 |  |  | PO1908120001
[9 empty] | 183C | [30 empty] | (190626-19503-1)
|  |  |  | TW S45SU | C1045 | 1 |  | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 36100 | 72.2 | 109.3 | [21 empty] | 2019-08-22 00:20 | 08/22 23:50 |  | 열괴이송 | PO1908120001 | 태웅 단조 |  | 삼화교역 (PROPELLER SHAFT)
[9 empty] | 361C | [30 empty] | (190305-15111-5)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 37100 | 37.1 | [23 empty] | 08/23 00:50 |  |  | PO1908120001
[9 empty] | 371C | [30 empty] | (181010-12339-10)
|  |  |  | TW SNCM431M | A8631 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 27350 | 109.4 | 109.4 | [21 empty] | 2019-08-22 01:40 | 08/22 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (190805-15135-1)
|  |  |  | TW P4M | TP4M | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 17600 | 52.8 | 83.5 | [21 empty] | 2019-08-22 03:00 | 08/22 17:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 176C | [30 empty] | (190516-14173-12,13,21)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 15350 | 30.7 | [23 empty] | 08/22 17:30
[9 empty] | 153C | [30 empty] | (190516-14173-10,11)
3820.1054