## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (8월 5주차)
초안(REV.1)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1908-004 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.08.25 |  | ~ | 2019.08.29 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.08.20
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-08-25 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 08:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 09:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 10:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 12:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 13:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 14:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 16:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 8 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-25 17:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 130110 | 130.11 | 130.11 | [21 empty] | 2019-08-25 18:40 | 08/27 14:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #2) | 8/27 19:00 입고
[9 empty] | 130F | [30 empty] | (190424-15111-11)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-25 20:00 | 08/26 09:30 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/26 09:30
161I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-25 21:20 | 08/26 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/26 09:50
111I
|  |  |  | TW42CrMo4 M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 98 | [21 empty] | 2019-08-25 22:40 | 08/26 13:10 |  | 18:30 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING) | 8/28 04시 까지
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-128)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19600 | 19.6 | [23 empty] | 08/26 13:10
196H
|  |  |  | TW S45SU (C≤0.45%) | C1045M | 1 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53600 | 53.6 | 107.2 | [21 empty] | 2019-08-26 | 08/27 01:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 스페코 (INTER` SHAFT #2) | 8/27 06시 입고
[9 empty] | 536C | [30 empty] | (190626-19503-11)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53600 | 53.6 | [23 empty] | 08/27 01:30
[9 empty] | 536C | [30 empty] | (190626-19503-14)
|  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 01:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 02:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 04:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 05:20 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 06:40 |  |  | - |  | 태상 |  | -
2019-08-26 |  |  |  | SWQ-R1 | C1063 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-08-26 08:00 |  |  | - |  | 태상 |  | -
|  |  |  | TW-P4 (200~400T) | TP4 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 6본립 | 5 | 15600 | 78 | 95.6 | [21 empty] | 2019-08-26 09:20 | 08/26 22:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 156C | [30 empty] | 190213-14730-6,21,41, 190516-14173-1,2)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 17600 | 17.6 | [23 empty] | 08/26 23:50
[9 empty] | 176C | [30 empty] | (190516-14173-4)
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-08-26 20:00 | 08/28 08:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #1)
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (190424-15111-9)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-08-26 21:20 | 08/27 10:50 |  | 14:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 8/28 04시 까지
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 08/27 10:50
161I
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 71000 | 71 | 111.1 | [21 empty] | 2019-08-26 22:40 | 08/28 02:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 대우조선해양 (RUDDER HUB) | 8/29 18:00 까지 710J 사진촬영
[9 empty] | 710J | [30 empty] | (190226-15088-5)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 40100 | 40.1 | [23 empty] | 08/27 23:10
[9 empty] | 401I | [30 empty] | (180530-12005-31)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-27 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-27 01:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-27 02:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-27 04:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-27 05:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | TW 350LF3 | A2307 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 29350 | 58.7 | 109.25 | [21 empty] | 2019-08-27 06:40 | 08/28 03:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/28 06:00 입고
[9 empty] | 293J | [30 empty] | (190803-19004-1,2,3,4 190804-19004-1,2,3,4)
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 16850 | 50.55 | [23 empty] | 08/27 20:10 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 168C | [30 empty] | (190803-19004-5, 190711-19004-2,4,6,8)
2019-08-27 |  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 5 | 11100 | 55.5 | 103.8 | [21 empty] | 2019-08-27 08:00 | 08/27 20:30 |  | 2:30 |  | 태상 미음 |  | G.E (2.3 NEW, 1.5 M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
111I
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 16100 | 48.3 | [23 empty] | 08/27 21:30 |  |  |  | 태웅 단조
161I
|  |  |  | TW SF490 N | C1022 | 3 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 25100 | 75.3 | 94.4 | [21 empty] | 2019-08-27 23:00 | 08/28 17:30 |  | 191C 1EA 열괴이송 251C 3EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/28 16:00 까지
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19100 | 19.1 | [23 empty] | 08/28 13:30
[9 empty] | 191C | [30 empty] | (190803-19334-1)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-08-28 00:20 | 08/28 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 08/28 12:50
111I
|  |  |  | TW SCM420 | A4122 | 1 |  | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 32100 | 64.2 | 95.3 | [21 empty] | 2019-08-28 01:40 | 08/28 23:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  |  | 8/29 18:00 까지
[9 empty] | 321C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 31100 | 31.1 | [23 empty] | 08/28 23:10
[9 empty] | 311J | [30 empty] | (190625-12321-1)
|  |  |  | TW F22 | A4112 | 4 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 17850 | 71.4 | 89.25 | [21 empty] | 2019-08-28 03:00 | 08/28 16:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 178C | [30 empty] | (190807-19439, 190715-19968, 190809-19949, TEST BLOCK)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 17850 | 17.85 | [23 empty] | 08/28 16:30
178C
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41100 | 41.1 | 81.2 | [21 empty] | 2019-08-28 04:20 | 08/29 04:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK) | 8/29 18:00 까지
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190617-17035-2)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 40100 | 40.1 | [23 empty] | 08/29 03:50
[9 empty] | 401J | [30 empty] | (190603-17035-2)
2019-08-28 |  |  |  | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19600 | 58.8 | 107 | [21 empty] | 2019-08-28 20:00 | 08/29 10:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING) | 8/29 16:00 까지
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-124)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24100 | 48.2 | [23 empty] | 08/29 14:30
[9 empty] | 241C | [30 empty] | (190716-19195-1)
|  |  |  | TW F11 BLOCK | A4112 | 6 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 21350 | 85.4 | 85.4 | [21 empty] | 2019-08-28 21:20 | 08/29 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음
[9 empty] | 213C | [30 empty] | 190805-19949, 190807-19976, 190708-19925, 190719-19949, TEST BLOCK)
|  |  |  | TW P4M (410~650T) | TP4M | 2 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 27850 | 111.4 | 111.4 | [21 empty] | 2019-08-28 22:40 | 08/29 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 278C | [30 empty] | (190516-14173-18,24, 190724-14730-104,105)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 01:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 02:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 04:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 05:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 06:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-08-29 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-08-29 08:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
4302.2261