## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (9월 4주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1909-004 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.09.22 |  | ~ | 2019.09.26 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.09.19
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-09-22 | 주 1 | P199092 | 5839 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2814 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P199093 | 5840 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2814 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 09:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P199094 | 5841 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2814 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 10:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P199095 | 5842 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2814 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 12:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P199096 | 5843 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2814 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P199097 | 5844 | TW SFCM830 | A4138 | 1 | 2815 | 1 | TW-V60 | 2본립 | 1 | 52100 | 52.1 | 97.7 | [21 empty] | 2019-09-22 14:40 | 09/23 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | M.E.S (TIRE RING)
[9 empty] | 521J | [30 empty] | (190529-19154-1)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 45600 | 45.6 | [23 empty] | 09/23 15:10
[9 empty] | 456J | [30 empty] | (190529-19154-2)
| 주 7 | P199098 | 5845 | TW SF490V M1 | C1022M1 | 1 | 2816 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 49100 | 98.2 | 98.2 | [21 empty] | 2019-09-22 16:00 | 09/23 17:30 |  | 491C 1EA 열괴이송 491C 1EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 491C | [30 empty] | (190712-12005-3,19)
| 주 8 | P199099 | 5846 | TW S355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 | 2817 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 17:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 9 | P199100 | 5847 | TW S355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 | 2817 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 18:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P199101 | 5848 | TW S355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 | 2817 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 20:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P199102 | 5849 | TW S355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 | 2817 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 21:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P199103 | 5850 | TW S355Mn (CEQ≤0.42%) | C1012M | 1 | 2817 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-22 22:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P199104 | 5851 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2818 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-09-23 | 09/23 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 09/23 13:30
161I
| 야 5 | P199105 | 5852 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2819 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-09-23 01:20 | 09/23 13:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 09/23 13:50
111I
| 야 6 | P199106 | 5853 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2820 | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-09-23 02:40 | 09/24 14:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 110F | [30 empty] | 9180816-15111-2)
| 야 7 | P199107 | 5854 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2821 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-23 04:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P199108 | 5855 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2821 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-23 05:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P199109 | 5856 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2821 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-23 06:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
2019-09-23 | 주 1 | P199110 | 5857 | TW P4 (200~400T) | TP4 | 1 | 2822 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16850 | 67.4 | 114.2 | [21 empty] | 2019-09-23 19:00 | 09/24 08:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 168C | [30 empty] | (190213-14730-7,12,49,50)
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 15600 | 46.8 | [23 empty] | 09/24 08:30
[9 empty] | 156C | [30 empty] | (190213-14730-5,40,41)
| 야 1 | P199111 | 5858 | TW P4M (200~400T) | TP4M | 1 | 2823 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 5 | 14100 | 70.5 | 89.1 | [21 empty] | 2019-09-23 20:20 | 09/24 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 141C | [30 empty] | (180602-14730-1,6,11,16,21)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18600 | 18.6 | [23 empty] | 09/24 10:50
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (180602-14730-22)
| 야 2 | P199112 | 5859 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 2824 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 103.1 | [21 empty] | 2019-09-23 21:40 | 09/24 12:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-132,135,139,141)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 12350 | 24.7 | [23 empty] | 09/24 11:10
[9 empty] | 123C | [30 empty] | (190529-19154-4)
| 야 3 | P199113 | 5860 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2825 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 18850 | 75.4 | 107.6 | [21 empty] | 2019-09-23 23:00 | 09/24 13:30 |  | 188C 2EA 193C 2EA 열괴이송 188C 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 성동물산 (FLANGE)
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (190828-15133-1,2,3,4, STOCK 15133 2EA)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 09/24 13:30
[9 empty] | 193C | [30 empty] | (190829-15133-1,2,3,4)
| 야 4 | P199114 | 5861 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 00:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P199115 | 5862 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 01:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P199116 | 5863 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P199117 | 5864 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P199118 | 5865 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P199119 | 5866 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2826 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-24 07:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
2019-09-24 | 주 1 | P199120 | 5867 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2827 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 107.95 | [21 empty] | 2019-09-24 08:20 | 09/24 21:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
148I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18850 | 18.85 | [23 empty] | 09/24 22:50
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (190907-99010-1)
| 주 2 | P199121 | 5868 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2828 | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 173703 | 173.703 | 173.703 | [21 empty] | 2019-09-24 17:30 | 09/26 22:20 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 173F | [30 empty] | (181112-19581-9)
| 주 3 | P199122 | 5869 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2828 | 2 | [27 empty] | 2019-09-24 18:50
| 야 1 | P199123 | 5870 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2829 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-09-24 21:10 | 09/25 09:40 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 09/25 09:40
111I
| 야 2 | P199124 | 5871 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2830 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-09-24 22:30 | 09/25 12:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 야 3 | P199125 | 5872 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2831 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 23100 | 69.3 | 99.15 | [21 empty] | 2019-09-24 23:50 | 09/25 18:20 |  | 298J 1EA 231C 1EA 열괴이송 231C 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 231C | [30 empty] | (190320-12005-7,13,19)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 29850 | 29.85 | [23 empty] | 09/25 20:20
[9 empty] | 298J | [30 empty] | (190821-15008-27)
| 야 4 | P199126 | 5873 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2832 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 01:10 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P199127 | 5874 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2832 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 02:30 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P199128 | 5875 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2832 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 03:50 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P199129 | 5876 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2832 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 05:10 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P199130 | 5877 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2832 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 06:30 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
2019-09-25 | 주 1 | P199131 | 5878 | TWS355 | C1016 | 1 | 2833 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 56100 | 56.1 | 92.7 | [21 empty] | 2019-09-25 07:50 | 09/26 10:20 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 561J | [30 empty] | (190506-17035-4)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 36600 | 36.6 | [23 empty] | 09/26 08:20
[9 empty] | 366I | [30 empty] | (180929-17035-7)
| 주 2 | P199132 | 5879 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2834 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 18600 | 74.4 | 96.5 | [21 empty] | 2019-09-25 09:10 | 09/25 22:40 |  | 186C 4EA 열괴이송 221J 1EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 3EA |  | 보고통상 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190807-12321-1,6, 190829-15198-1,5) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22100 | 22.1 | [23 empty] | 09/26 02:40 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 221J | [30 empty] | (190723-12005-1)
| 주 3 | P199133 | 5880 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2835 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43600 | 43.6 | 101.75 | [21 empty] | 2019-09-25 17:00 | 09/26 17:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 두산메카텍 (RING)
[9 empty] | 436C | [30 empty] | (190725-70021-6)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 30550 | 30.55 | [23 empty] | 09/26 12:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 305J | [30 empty] | (190830-15200-18)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27600 | 27.6 | [23 empty] | 09/26 12:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 276C | [30 empty] | (190826-19088-1)
| 주 4 | P199134 | 5881 | TWS355 | C1016 | 1 | 2836 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 49600 | 99.2 | 99.2 | [21 empty] | 2019-09-25 18:20 | 09/26 19:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 태상 (SHELL)
[9 empty] | 496J | [30 empty] | (190804-72315-1)
| 야 1 | P199135 | 5882 | SKT4 | THKT4 | 1 | 2837 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 5 | 12100 | 60.5 | 105.05 | [21 empty] | 2019-09-25 19:40 | 09/26 08:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 태상 미음공장 부품
[9 empty] | 121C | [30 empty] | (KO483)
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 3 | 14850 | 44.55 | [23 empty] | 09/26 08:10
148C
| 야 2 | P199136 | 5883 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 21:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P199137 | 5884 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 22:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P199138 | 5885 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-25 23:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P199139 | 5886 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-26 01:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P199140 | 5887 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-26 02:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P199141 | 5888 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2838 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-26 03:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1909190001 | 태웅 단조 |  | -
5310.5906