## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (10월 2주차)
초안(rev.2)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1910-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.10.06 |  | ~ | 2019.10.10 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.10.01
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-10-06 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 8 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 17:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 9 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-06 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-06 20:00 | 10/07 09:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/7 14:30
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/07 09:30
148I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-06 21:20 | 10/07 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/07 09:50
111I
|  |  |  | TW SF590 | C1040 | 1 |  | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 124251 | 124.251 | 124.251 | [21 empty] | 2019-10-06 22:40 | 10/08 18:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 귀우물산 (INTER` SHAFT)
[9 empty] | 124F | [30 empty] | (181001-14017-16)
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 54100 | 54.1 | 108.2 | [21 empty] | 2019-10-07 | 10/08 02:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 지에스엔텍 (Y-RING)
[9 empty] | 541J | [30 empty] | (190820-15008-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 54100 | 54.1 | [23 empty] | 10/08 02:30
541J
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-07 01:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-07 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-07 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-07 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-07 06:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-07 |  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 4본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-07 08:00 | 10/07 21:30 |  | 2:30 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/07 21:30
148I
|  |  |  | TW P1 | TP1 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 28350 | 113.4 | 113.4 | [21 empty] | 2019-10-07 23:00 | 10/08 19:30 |  | 열괴이송 | PO1909250002 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (190212-14730-56,80, 190626-14730-51,52)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-08 00:20 | 10/08 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/08 12:50
111I
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-F80 | VSD | 1 | 76964 | 76.964 | 76.964 | [21 empty] | 2019-10-08 01:40 | 10/09 05:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 769F | [30 empty] | (190906-12005-1)
|  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 05:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-08 |  |  |  | TW X11 CrMo12-1 | S410M1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 07:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 15600 | 46.8 | 92.5 | [21 empty] | 2019-10-08 09:30 | 10/09 00:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | FBM (FLANGE)
[9 empty] | 156C | [30 empty] | (190917-19245-28,63)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 22850 | 45.7 | [23 empty] | 10/09 05:30
[9 empty] | 228C | [30 empty] | (190917-19245-56,57,58)
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 21850 | 65.55 | 97.15 | [21 empty] | 2019-10-08 11:30 | 10/09 06:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | FBM (FLANGE)
[9 empty] | 218C | [30 empty] | (190917-19245-60,61) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 31600 | 31.6 | [23 empty] | 10/09 10:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 316C | [30 empty] | (190917-19245-29)
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 13:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 15:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-08 17:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18100 | 54.3 | 101.35 | [21 empty] | 2019-10-08 20:00 | 10/09 10:30 |  | 168C 2EA 181C 1EA 133C 1EA 열괴이송 181C 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | FBM (FLANGE)
[9 empty] | 181C | [30 empty] | (190917-19245-31, STOCK 2EA)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16850 | 33.7 | [23 empty] | 10/09 09:30
[9 empty] | 168C | [30 empty] | (190917-19245-66,67)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 13350 | 13.35 | [23 empty] | 10/09 09:30
[9 empty] | 133C | [30 empty] | (190917-19245-90)
|  |  |  | TW F304H | S304H | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 26600 | 53.2 | 102.9 | [21 empty] | 2019-10-08 22:00 | 10/09 19:00 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | FBM (FLANGE)
[9 empty] | 266C | [30 empty] | (190917-19245-64,65)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24850 | 49.7 | [23 empty] | 10/09 18:00
[9 empty] | 248C | [30 empty] | (190917-19245-30,62)
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-09 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-09 02:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW F321H | S321H | 1 |  | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-10-09 04:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | SKT4 | THKT | 1 |  | 1 | TW-V15 | 4본립 | 4 | 15100 | 60.4 | 92.6 | [21 empty] | 2019-10-09 06:30 | 10/09 20:00 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | PRESS 부품
[9 empty] | 151C | [30 empty] | KO483
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 10/09 20:00 |  |  |  | 태웅 단조
161C
2019-10-09 |  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-10-09 07:50 | 10/09 21:20 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/10 02:30
148I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-10-09 23:00 | 10/10 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 10/10 14:30
148I
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-10 00:20 | 10/10 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/10 12:50
111I
|  |  |  | TW SNCM439 | A8640 | 3 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16850 | 67.4 | 97.1 | [21 empty] | 2019-10-10 01:40 | 10/10 15:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 현대로템 (GEAR RIM)
[9 empty] | 168J | [30 empty] | (190917-15129용)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 14850 | 29.7 | [23 empty] | 10/10 15:10
148J
3933.0913