## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (10월 3주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1910-003 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.10.13 |  | ~ | 2019.10.17 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.10.10
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-10-13 | 주 1 | P19A063 | 5976 | TW F321H | S321H | 1 | 2885 | 1 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19A064 | 5977 | TW F321H | S321H | 1 | 2885 | 2 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 10:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P19A065 | 5978 | TW F321H | S321H | 1 | 2885 | 3 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 12:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19A066 | 5979 | TW F316L | S316L | 1 | 2886 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 44100 | 88.2 | 88.2 | [21 empty] | 2019-10-13 14:30 | 10/14 16:30 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | L&T (TUBE SHEET)
[9 empty] | 441A | [30 empty] | (190820-19151-5,6)
| 주 5 | P19A067 | 5980 | TW F304H | S304H | 1 | 2887 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 25000 | 75 | 97.85 | [21 empty] | 2019-10-13 16:30 | 10/14 12:30 |  | 228C 1EA 열괴이송 250A 3EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | FBM (FLANGE)
[9 empty] | 250A | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22850 | 22.85 | [23 empty] | 10/14 12:30
[9 empty] | 228C | [30 empty] | (190917-19245-28)
| 주 6 | P19A068 | 5981 | TW F304L | S304L | 1 | 2888 | 1 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 18:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19A069 | 5982 | TW F304L | S304L | 1 | 2888 | 2 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 20:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P19A070 | 5983 | TW F304L | S304L | 1 | 2888 | 3 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-10-13 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19A071 | 5984 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2889 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-14 01:00 | 10/14 14:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/14 14:30
148I
| 야 4 | P19A072 | 5985 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2890 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-14 02:20 | 10/14 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/14 14:50
111I
| 야 5 | P19A073 | 5986 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2891 | 1 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-10-14 03:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 6 | P19A074 | 5987 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2891 | 2 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-10-14 05:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 7 | P19A075 | 5988 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2891 | 3 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-10-14 06:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-10-14 | 주 1 | P19A076 | 5989 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2891 | 4 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-10-14 07:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 2 | P19A077 | 5990 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2891 | 5 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-10-14 09:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 3 | P19A078 | 5991 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2892 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-14 10:20 | 10/14 23:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/14 23:50
148I
| 주 4 | P19A079 | 5992 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2893 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-14 17:00 | 10/15 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/15 05:30
111I
| 주 5 | P19A080 | 5993 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 2894 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19600 | 58.8 | 107 | [21 empty] | 2019-10-14 18:20 | 10/15 08:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-148, 155, 190927-15133-1) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24100 | 48.2 | [23 empty] | 10/15 12:50 |  |  |  | 태웅 단조 1EA
[9 empty] | 241H | [30 empty] | (190917-15129, 180607-19217-160) | 태상 미음 1EA
| 야 1 | P19A081 | 5994 | TW S360 | C1018 | 10 | 2895 | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 81737 | 81.737 | 81.737 | [21 empty] | 2019-10-14 19:40 | 10/16 01:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 817F | [30 empty] | (190919-19581-1)
| 야 2 | P19A082 | 5995 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2896 | 1 | TW-V60 | 2본립 | 1 | 56100 | 56.1 | 97.2 | [21 empty] | 2019-10-14 21:00 | 10/15 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | DACRO (TUBE SHEET)
[9 empty] | 561C | [30 empty] | (190927-19895-1)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41100 | 41.1 | [23 empty] | 10/15 21:30
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190922-19004-3,4)
| 야 3 | P19A083 | 5996 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-14 22:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19A084 | 5997 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-14 23:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19A085 | 5998 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-15 01:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19A086 | 5999 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-15 02:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19A087 | 6000 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-15 03:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P19A088 | 6001 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 6 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-15 05:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P19A089 | 6002 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2897 | 7 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-10-15 06:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | -
2019-10-15 | 주 1 | P19A090 | 6003 | TW SF490A | C1026M | 1 | 2898 | 1 | TW-V60 | 2본립 | 1 | 51600 | 51.6 | 114.55 | [21 empty] | 2019-10-15 07:40 | 10/16 09:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 피엔에스 (SHAFT)
[9 empty] | 516C | [30 empty] | (190925-11091-3)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 33350 | 33.35 | [23 empty] | 10/16 06:10
[9 empty] | 333J | [30 empty] | (190925-11091-1)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 29600 | 29.6 | [23 empty] | 10/16 04:10
[9 empty] | 296C | [30 empty] | (190724-19194-2)
| 주 2 | P19A091 | 6004 | TW P1 | TP1 | 1 | 2899 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 28600 | 57.2 | 112.9 | [21 empty] | 2019-10-15 09:00 | 10/16 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 286C | [30 empty] | (190212-14730-39, 40)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27850 | 55.7 | [23 empty] | 10/16 05:30
[9 empty] | 278C | [30 empty] | (190626-14730-43,44)
| 주 3 | P19A092 | 6005 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2900 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 20100 | 60.3 | 99.9 | [21 empty] | 2019-10-15 17:00 | 10/16 07:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | 에스마린엔지니어링 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 201C | [30 empty] | (190927-15198-1, 190908-15198-1, 190927-15198-6) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39600 | 39.6 | [23 empty] | 10/16 17:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 396J | [30 empty] | (190717-12005-1)
| 주 4 | P19A093 | 6006 | TW SF590 | C1040 | 1 | 2901 | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 130110 | 130.11 | 130.11 | [21 empty] | 2019-10-15 18:20 | 10/17 13:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #2)
[9 empty] | 130F | [30 empty] | (190424-15111-8)
| 야 1 | P19A094 | 6007 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2902 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-15 19:40 | 10/16 09:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 10/16 09:10
148I
| 야 2 | P19A095 | 6008 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2903 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-10-15 21:00 | 10/16 09:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 10/16 09:30
111I
| 야 3 | P19A096 | 6009 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-15 22:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 4 | P19A097 | 6010 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-15 23:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 5 | P19A098 | 6011 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-16 01:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 6 | P19A099 | 6012 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-16 02:20 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 7 | P19A100 | 6013 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-16 03:40 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 8 | P19A101 | 6014 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2904 | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-10-16 05:00 |  |  | - |  | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 9 | P19A102 | 6015 | TW 765 Gr.4 M2 | C1018 | 11 | 2905 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 50600 | 50.6 | 80.9 | [21 empty] | 2019-10-16 06:20 | 10/17 07:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 우양에이치씨 (FORGED SHELL)
[9 empty] | 506J | [30 empty] | (190906-14072-1)
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 3 | 10100 | 30.3 | [23 empty] | 10/16 18:50 |  |  |  | 태웅 단조 2EA
[9 empty] | 101J | [30 empty] | (190907-14072-5, 190906-14072-2,3) | 태상 미음 1EA
2019-10-16 | 주 1 | P19A103 | 6016 | TWS355 | C1016 | 1 | 2906 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41100 | 41.1 | 80.7 | [21 empty] | 2019-10-16 07:40 | 10/17 08:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190610-17035-1)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39600 | 39.6 | [23 empty] | 10/17 08:10
[9 empty] | 396J | [30 empty] | (190531-12005-3)
| 주 2 | P19A104 | 6017 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2907 | 1 | TW-V15 | 4본립 | 4 | 14850 | 59.4 | 103.95 | [21 empty] | 2019-10-16 09:00 | 10/16 22:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 3 | 14850 | 44.55 | [23 empty] | 10/16 22:30
148I
| 야 1 | P19A105 | 6018 | TW SF490V M1 | C1022M1 | 1 | 2908 | 1 | TW-F80 | VSD | 1 | 72085 | 72.085 | 72.085 | [21 empty] | 2019-10-16 20:30 | 10/18 01:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 720F | [30 empty] | (190723-12005-3)
| 야 2 | P19A106 | 6019 | TW F11 BLOCK (P≤0.007%) | A4112P | 6 | 2909 | 1 | TW-V20 | 6본립 | 6 | 15350 | 92.1 | 117.2 | [21 empty] | 2019-10-16 21:50 | 10/17 11:20 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 3EA |  | TRI-LAD (HALF RING)
[9 empty] | 153C | [30 empty] | (190925-19949-1, 190908-15007, 190924-15226, TEST BLOCK) | 태상 미음 3EA
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 25100 | 25.1 | [23 empty] | 10/17 16:20 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 251I | [30 empty] | (190826-19191-1)
| 야 3 | P19A107 | 6020 | TW 508Gr.3 | A8620 | 2 | 2910 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 21850 | 65.55 | 96.25 | [21 empty] | 2019-10-16 23:10 | 10/17 16:40 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | LOINTEK (TUBE SHEET)
[9 empty] | 218C | [30 empty] | (190925-19041-1,2)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 15350 | 30.7 | [23 empty] | 10/17 12:40
[9 empty] | 153C | [30 empty] | (190926-19041-1)
4379.4969