## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (11월 1주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1911-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.11.03 |  | ~ | 2019.11.07 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.10.30
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-11-03 | 주 1 | P19B001 | 6110 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 1 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 2 | P19B002 | 6111 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 2 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 3 | P19B003 | 6112 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 3 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 4 | P19B004 | 6113 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 4 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 5 | P19B005 | 6114 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 5 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 6 | P19B006 | 6115 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 6 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 7 | P19B007 | 6116 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 7 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 8 | P19B008 | 6117 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 8 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 17:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 주 9 | P19B009 | 6118 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 9 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 야 1 | P19B010 | 6119 | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 | 2960 | 10 | [5 empty] | 114.7859 | 1000 | 3700 | 5 | 114.7859 | [8 empty] | 114.7859 | 5 | 1000 | 3700 | 5 |  |  | 114.7859 | 5 | 2019-11-03 20:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,700mm -0mm
| 야 2 | P19B011 | 6120 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2961 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-03 21:20 | 11/04 10:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/04 10:50
148I
| 야 3 | P19B012 | 6121 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 2962 | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 34100 | 68.2 | 104.3 | [21 empty] | 2019-11-03 22:40 | 11/04 21:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | GE ENERGY (HALF RING)
[9 empty] | 341J | [30 empty] | (191001-19800-5,18)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 36100 | 36.1 | [23 empty] | 11/04 22:10
[9 empty] | 361J | [30 empty] | (191001-19800-7)
| 야 4 | P19B013 | 6122 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 2963 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B014 | 6123 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 2963 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 01:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B015 | 6124 | TW B50A584B | A5110 | 1 | 2963 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B016 | 6125 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2964 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | 110.2 | [21 empty] | 2019-11-04 04:00 | 11/05 06:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 551C | [30 empty] | (190330-15111-2)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | [23 empty] | 11/05 06:30
551C
| 야 8 | P19B017 | 6126 | TW SF490V M1 | C1022M1 | 1 | 2965 | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 35500 | 71 | 112.6 | [21 empty] | 2019-11-04 05:20 | 11/05 03:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER HUB)
[9 empty] | 355C | [30 empty] | (191020-12005-1)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41600 | 41.6 | [23 empty] | 11/05 05:50
[9 empty] | 416J | [30 empty] | (191024-12005-1)
| 야 9 | P19B018 | 6127 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2966 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 17850 | 53.55 | 105.65 | [21 empty] | 2019-11-04 06:40 | 11/04 21:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 보고통상 (MAIN JOURNAL)
[9 empty] | 178C | [30 empty] | (191016-12005-1,3, 191017-12005-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 52100 | 52.1 | [23 empty] | 11/05 08:10
[9 empty] | 521J | [30 empty] | (190919-12321-1)
2019-11-04 | 주 1 | P19B019 | 6128 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2967 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-04 08:00 | 11/04 21:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/04 21:30
148I
| 주 2 | P19B020 | 6129 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P19B021 | 6130 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19B022 | 6131 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B023 | 6132 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B024 | 6133 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P19B025 | 6134 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2968 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-04 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B026 | 6135 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2969 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-11-04 23:00 | 11/05 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 야 2 | P19B027 | 6136 | TW P1 | TP1 | 1 | 2970 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 4 | 28100 | 112.4 | 112.4 | [21 empty] | 2019-11-05 00:20 | 11/05 20:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 281C | [30 empty] | (190626-14730-11,12,13,14)
| 야 3 | P19B028 | 6137 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B029 | 6138 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B030 | 6139 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B031 | 6140 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B032 | 6141 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-05 | 주 1 | P19B033 | 6142 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2971 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B034 | 6143 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2972 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-05 09:40 | 11/05 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/05 22:10
111I
| 주 3 | P19B035 | 6144 | TW F22 | A4112 | 4 | 2973 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25100 | 50.2 | 93.8 | [21 empty] | 2019-11-05 11:00 | 11/06 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | HAHN & CLAY ()
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43600 | 43.6 | [23 empty] | 11/06 11:30
[9 empty] | 436C | [30 empty] | (191015-19187-1)
| 주 4 | P19B036 | 6145 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2974 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 12:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B037 | 6146 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2974 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 13:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B038 | 6147 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2974 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-05 15:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B039 | 6148 | TW S360 | C1018 | 10 | 2975 | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 81737 | 81.737 | 81.737 | [21 empty] | 2019-11-05 23:00 | 11/07 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 817F | [30 empty] | (190926-19581-1)
| 야 2 | P19B040 | 6149 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2976 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-06 00:20 | 11/06 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/06 12:50
111I
| 야 3 | P19B041 | 6150 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B042 | 6151 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B043 | 6152 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B044 | 6153 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B045 | 6154 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-06 | 주 1 | P19B046 | 6155 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2977 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-06 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B047 | 6156 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 2978 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 93 | [21 empty] | 2019-11-06 09:40 | 11/07 00:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217-168)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14600 | 14.6 | [23 empty] | 11/06 23:10
[9 empty] | 146C | [30 empty] | (181010-12339-14)
| 주 3 | P19B048 | 6157 | TW 765Gr.4 M2 | C1018 | 11 | 2979 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 71000 | 71 | 81.1 | [21 empty] | 2019-11-06 11:00 | 11/07 14:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 우양에이치씨 (FORGED SHELL)
[9 empty] | 710I | [30 empty] | (190907-14072-1)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 11/07 00:30 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 101J | [30 empty] | (190906-14072-3)
| 주 4 | P19B049 | 6158 | TWS355 | C1016 | 1 | 2980 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 39100 | 78.2 | 108.55 | [21 empty] | 2019-11-06 12:20 | 11/07 12:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 391J | [30 empty] | (190210-12005-5,6)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 30350 | 30.35 | [23 empty] | 11/07 08:50
[9 empty] | 303J | [30 empty] | (190411-19581-7)
| 주 5 | P19B050 | 6159 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2981 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 63600 | 63.6 | 99.2 | [21 empty] | 2019-11-06 13:40 | 11/07 17:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 대우조선해양 (RUDDER HUB)
[9 empty] | 636J | [30 empty] | (190908-79930-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 35600 | 35.6 | [23 empty] | 11/07 12:10
[9 empty] | 356J | [30 empty] | (191010-15200-1)
| 주 6 | P19B051 | 6160 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 2982 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 63600 | 63.6 | 98.7 | [21 empty] | 2019-11-06 15:00 | 11/07 18:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 대우조선해양 (RUDDER HUB)
[9 empty] | 636J | [30 empty] | (190908-79930-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 35100 | 35.1 | [23 empty] | 11/07 13:30 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 351C | [30 empty] | (191016-77825-1)
| 야 1 | P19B052 | 6161 | TW SNCM439 | A8640 | 3 | 2983 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19850 | 59.55 | 112.95 | [21 empty] | 2019-11-06 23:00 | 11/07 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | M.E.S (ROLLER)
[9 empty] | 198C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 4 | 13350 | 53.4 | [23 empty] | 11/07 12:30
[9 empty] | 133I | [30 empty] | (190529-19154F-3)
| 야 2 | P19B053 | 6162 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 00:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B054 | 6163 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B055 | 6164 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B056 | 6165 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B057 | 6166 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B058 | 6167 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2984 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-07 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
6287.155