## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (11월 2주차)
초안(REV.0)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1911-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.11.10 |  | ~ | 2019.11.14 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.11.05
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-11-10 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 43100 | 86.2 | 114.55 | [21 empty] | 2019-11-10 16:00 | 11/11 17:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | B.H.E.L (TUBE SHEET)
[9 empty] | 431C | [30 empty] | (191001-19227-2)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 28350 | 28.35 | [23 empty] | 11/11 12:30
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (191029-19976-8)
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 49600 | 49.6 | 95.7 | [21 empty] | 2019-11-10 17:20 | 11/11 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 496J | [30 empty] | (181129-17035-1)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 46100 | 46.1 | [23 empty] | 11/11 17:50
[9 empty] | 461J | [30 empty] | (191001-19581-1)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 20:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-10 21:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-F90 | VSD | 1 | 81737 | 81.737 | 81.737 | [21 empty] | 2019-11-10 22:40 | 11/12 05:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 817F | [30 empty] | (190906-12005-2)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-11 | 11/11 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/11 13:30
148I
|  |  |  | TW S45SU | C1045 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 48600 | 97.2 | 115.55 | [21 empty] | 2019-11-11 01:20 | 11/12 02:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | ㈜스페코 (PROPELLER SHAFT)
[9 empty] | 486C | [30 empty] | (190626-19503-16)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 18350 | 18.35 | [23 empty] | 11/11 15:50
[9 empty] | 183C | [30 empty] | (180903-12339-49)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 02:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 04:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 05:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 06:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-11 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF3 | A2307 | 1 |  | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 87.3 | [21 empty] | 2019-11-11 09:20 | 11/12 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 성동물산 (BARREL HALF)
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (191009-15133-11,12,17,18)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 11/11 21:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 101C | [30 empty] | (191009-15133)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-11 12:00 | 11/12 01:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/12 01:30
148I
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-11 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-11-11 23:00 | 11/12 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
|  |  |  | TW P4 | TP4 | 2 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 23350 | 70.05 | 97.65 | [21 empty] | 2019-11-12 00:20 | 11/12 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 한립금형강 (금형강)
[9 empty] | 233C | [30 empty] | (190826-01258-1,4, 190906-14173-6)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27600 | 27.6 | [23 empty] | 11/12 20:50
[9 empty] | 276C | [30 empty] | (190906-14173-8)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-12 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-12 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-11-12 12:00 | 11/13 01:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
|  |  |  | TW B50A584B | A5110 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 28350 | 85.05 | 112.9 | [21 empty] | 2019-11-12 13:20 | 11/13 09:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | GE ENERGY (HALF RING)
[9 empty] | 283J | [30 empty] | (190219-19800-1,6,16)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27850 | 27.85 | [23 empty] | 11/13 09:50
[9 empty] | 278J | [30 empty] | (190219-19800-22)
|  |  |  | TW 8620 | A8620 | 3 |  | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 30850 | 61.7 | 92.55 | [21 empty] | 2019-11-12 14:40 | 11/13 12:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 동해기계 (RING)
[9 empty] | 308J | [30 empty] | (191004-15107-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 30850 | 30.85 | [23 empty] | 11/13 12:10
308J
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 29100 | 87.3 | 110.9 | [21 empty] | 2019-11-12 16:00 | 11/13 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 일성하이스코 (CHANNEL FLANGE)
[9 empty] | 291J | [30 empty] | (190917-15006-5)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 23600 | 23.6 | [23 empty] | 11/13 10:30
[9 empty] | 236C | [30 empty] | (190930-19503-1)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-12 23:00 | 11/13 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/13 11:30
111I
|  |  |  | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 50100 | 50.1 | 111.8 | [21 empty] | 2019-11-13 00:20 | 11/14 01:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 두산메카텍 (RING)
[9 empty] | 501J | [30 empty] | (191010-15200-2)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32600 | 32.6 | [23 empty] | 11/13 22:50
[9 empty] | 326I | [30 empty] | (190924-19173-4)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 29100 | 29.1 | [23 empty] | 11/13 20:50
[9 empty] | 291J | [30 empty] | (190917-15006-5)
|  |  |  | TW 350LF2 BLOCK | C1018 | 9 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18850 | 56.55 | 99.65 | [21 empty] | 2019-11-13 01:40 | 11/13 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | B.H.E.L (TUBE SHEET)
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (191018-12005-1, 190423-12339-3, TEST BLOCK) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43100 | 43.1 | [23 empty] | 11/14 03:10 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 431C | [30 empty] | (191001-19227-2)
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-13 |  |  |  | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-13 12:00 | 11/14 00:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/14 00:30
111I
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 14:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-13 16:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-13 23:00 | 11/14 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/14 11:30
111I
|  |  |  | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 98.25 | [21 empty] | 2019-11-14 00:20 | 11/14 14:50 |  | 20:30 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (180607-19217)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 19850 | 19.85 | [23 empty] | 11/14 14:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (191028-60176-1)
|  |  |  | TW F11 | A4112 | 5 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 29850 | 89.55 | 89.55 | [21 empty] | 2019-11-14 01:40 | 11/14 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 한립금형강 (금형강)
[9 empty] | 298C | [30 empty] | (191017-77814-1,2, STOCK 2EA)
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-11-14 |  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-11-14 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
5981.1973