## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (12월 4주차)
1. 12/24 (화) 106462 HEAT 송전시간 변경 2. 12/24 (화) 인고트 작업순서 변경
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1912-004 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 3
|  |  | 기 간 : |  | 2019.12.22 |  | ~ | 2019.12.26 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019-12-24 18:34
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-12-22 | 주 1 | P19C125 | 6433 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 08:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 2 | P19C126 | 6434 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 09:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 3 | P19C127 | 6435 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 10:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 4 | P19C128 | 6436 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 12:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 5 | P19C129 | 6437 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 13:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 6 | P19C130 | 6438 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 14:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 7 | P19C131 | 6439 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 16:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 8 | P19C132 | 6440 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 8 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 17:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 9 | P19C133 | 6441 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3124 | 9 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-22 18:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 1 | P19C134 | 6442 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3125 | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-12-22 20:00 | 12/24 07:30 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (180816-15111-4)
| 야 2 | P19C135 | 6443 | TW P1 | TP1 | 1 | 3126 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 18600 | 74.4 | 115.6 | [21 empty] | 2019-12-22 21:20 | 12/23 11:50 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190212-14730-53,63,67,79)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 20600 | 41.2 | [23 empty] | 12/23 14:50 |  |  | PO1912190002
[9 empty] | 206C | [30 empty] | (190212-14730-64,71)
| 야 3 | P19C136 | 6444 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3127 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | 110.2 | [21 empty] | 2019-12-22 22:40 | 12/24 01:10 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 551C | [30 empty] | (190807-15111-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55100 | 55.1 | [23 empty] | 12/24 01:10
551C
| 야 4 | P19C137 | 6445 | TW SCM440 | A4140 | 7 | 3128 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 21350 | 64.05 | 105.15 | [21 empty] | 2019-12-23 | 12/23 17:30 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태상 미음 |  | -
[9 empty] | 213C | [30 empty] | (191205-75383-1, 191120-60176-2)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41100 | 41.1 | [23 empty] | 12/24 00:30 |  |  | PO1912190002
[9 empty] | 411C | [30 empty] | (191120-60176-1)
| 야 5 | P19C138 | 6446 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3129 | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-23 01:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태상 |  | -
| 야 6 | P19C139 | 6447 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3129 | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-23 02:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태상 |  | -
| 야 7 | P19C140 | 6448 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3129 | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-23 04:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태상 |  | -
| 야 8 | P19C141 | 6449 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3129 | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-23 05:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태상 |  | -
| 야 9 | P19C142 | 6450 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3129 | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-23 06:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태상 |  | -
2019-12-23 | 주 1 | P19C143 | 6451 | TW S35C | C1035 | 1 | 3130 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43600 | 43.6 | 83.2 | [21 empty] | 2019-12-23 08:00 | 12/24 09:30 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태웅 단조 |  | T.S.B (MAIN SHAFT)
[9 empty] | 436C | [30 empty] | (191121-19133-2)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39600 | 39.6 | [23 empty] | 12/24 08:30 |  |  | PO1912190002
[9 empty] | 396C | [30 empty] | (191121-19133-1)
| 야 1 | P19C144 | 6452 | TW P1 | TP1 | 1 | 3131 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19850 | 59.55 | 102.25 | [21 empty] | 2019-12-23 23:00 | 12/24 13:30 |  | 열괴이송 | PO1912190002 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (190212-14730-13,14,27)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 21350 | 42.7 | [23 empty] | 12/24 16:30 |  |  | PO1912190002
[9 empty] | 213C | [30 empty] | (190212-14730-11,51)
| 야 2 | P19C145 | 6453 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3132 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-24 00:20 | 12/24 13:50 |  | 열괴이송 | PO1912190003 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/24 13:50
148I
| 야 3 | P19C146 | 6454 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3133 | 1 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-24 01:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19C147 | 6455 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3133 | 2 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-24 03:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19C148 | 6456 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3133 | 3 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-24 04:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19C149 | 6457 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3133 | 4 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-24 05:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19C150 | 6458 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3133 | 5 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-24 07:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
2019-12-24 | 주 1 | P19C151 | 6459 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3134 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-24 08:20 | 12/24 21:50 |  | 열괴이송 | PO1912190003 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/24 21:50
148I
| 주 2 | P19C152 | 6460 | SNCM431M1 | A8631 | 2 | 3135 | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 163859 | 163.859 | 163.859 | [21 empty] | 2019-12-24 12:00 | 12/26 16:50 |  | 열괴이송 | PO1912190003 | 태웅 단조 |  | CATERPILLAR (DISC) | 형발 후 인고트 사진촬영
[9 empty] | 163F | [30 empty] | (191016-19175-1)
| 주 3 | P19C153 | 6461 | SNCM431M1 | A8631 | 2 | 3135 | 2 | [27 empty] | 2019-12-24 13:20
| 야 1 | P19C154 | 6462 | TW SNCM439 | A8640 | 3 | 3136 | 1 | TW-V20 | 6본립 | 5 | 18850 | 94.25 | 115.6 | [21 empty] | 2019-12-24 23:00 | 12/25 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 기어코리아 (INNER RING)
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (191129-14059-2, 191023-19173-2, STOCK)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 21350 | 21.35 | [23 empty] | 12/25 17:30 |  |  |  | 태상 미음
213C
| 야 2 | P19C156 | 6464 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3137 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 15600 | 62.4 | 93.6 | [21 empty] | 2019-12-25 00:20 | 12/25 13:50 |  | 열괴이송 | PO1912190003 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
156I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 15600 | 31.2 | [23 empty] | 12/25 13:50
156I
| 야 3 | P19C155 | 6463 | TW 38X2H3M | A8638 | 1 | 3138 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 53600 | 53.6 | 86.15 | [21 empty] | 2019-12-25 01:40 | 12/26 03:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MEG METAL (FORGED RING)
[9 empty] | 536H | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 3 | 10850 | 32.55 | [23 empty] | 12/25 14:10
[9 empty] | 108J | [30 empty] | (191204-19968-1, STOCK)
| 야 4 | P19C157 | 6465 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3139 | 1 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-25 03:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19C158 | 6466 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3139 | 2 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-25 04:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19C159 | 6467 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3139 | 3 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-25 05:40 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19C160 | 6468 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3139 | 4 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-25 07:00 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
2019-12-25 | 주 1 | P19C161 | 6469 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3139 | 5 | [5 empty] | 110.5329 | 600 | 8300 | 6 | 110.5329 | [8 empty] | 110.5329 | 6 | 600 | 8300 | 6 |  |  | 110.5329 | 6 | 2019-12-25 08:20 |  |  | - | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19C162 | 6470 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3140 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 15600 | 62.4 | 109.2 | [21 empty] | 2019-12-25 09:40 | 12/26 00:10 |  | 열괴이송 | PO1912190004 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
156I
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 15600 | 46.8 | [23 empty] | 12/26 00:10
156I
| 주 3 | P19C163 | 6471 | TW SF490V M1 | C1022M1 | 1 | 3141 | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 35500 | 71 | 81.1 | [21 empty] | 2019-12-25 11:00 | 12/26 09:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 355C | [30 empty] | (190918-12005-3)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 10100 | 10.1 | [23 empty] | 12/25 23:30 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 101C | [30 empty] | (191206-15198-6)
| 주 4 | P19C164 | 6472 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3142 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 42100 | 42.1 | 82.3 | [21 empty] | 2019-12-25 12:20 | 12/26 12:50 |  | 421J 1EA 열괴이송 201C 2EA 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | M.H.I (CASING)
[9 empty] | 421J | [30 empty] | (191118-19004-1)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 20100 | 40.2 | [23 empty] | 12/26 01:50
[9 empty] | 201C | [30 empty] | STOCK
| 주 5 | P19C165 | 6473 | TW S20C | C1023 | 1 | 3143 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25100 | 50.2 | 96.6 | [21 empty] | 2019-12-25 19:00 | 12/26 13:30 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MEG METAL (FORGED RING)
[9 empty] | 251C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 4 | 11600 | 46.4 | [23 empty] | 12/26 07:30
[9 empty] | 116J | [30 empty] | (191205-19968-1)
| 야 1 | P19C166 | 6474 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3144 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11600 | 69.6 | 92.8 | [21 empty] | 2019-12-25 20:20 | 12/26 08:50 |  | 열괴이송 | PO1912190003 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
116I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11600 | 23.2 | [23 empty] | 12/26 08:50
116I
| 야 2 | P19C167 | 6475 | TW F304H | S304H | 1 | 3145 | 1 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-12-25 21:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19C168 | 6476 | TW F304H | S304H | 1 | 3145 | 2 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-12-25 23:50 |  |  | 냉괴이송 | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19C169 | 6477 | TW F304H | S304H | 1 | 3145 | 3 | [5 empty] | 92.6974 | 600 | 8300 | 5 | 92.6974 | [8 empty] | 92.6974 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.6974 | 5 | 2019-12-26 02:10 |  |  | 냉괴이송 | PO1912190001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19C170 | 6478 | TW F304H | S304H | 1 | 3146 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 26850 | 53.7 | 87.4 | [21 empty] | 2019-12-26 04:40 | 12/27 02:40 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 두산메카텍 (TUBE SHEET)
[9 empty] | 268A | [30 empty] | (191018-15200-13,14)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16850 | 33.7 | [23 empty] | 12/26 20:40
[9 empty] | 168A | [30 empty] | (191018-15200-11,12)
| 야 6 | P19C171 | 6479 | TW F304H | S304H | 1 | 3147 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 25000 | 100 | 100 | [21 empty] | 2019-12-26 06:40 | 12/27 02:40 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
[9 empty] | 250A | [30 empty] | (191018-15200-20, 191019-15200-10, STOCK)
4688.8936