## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (7월 1주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1907-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.06.30 |  | ~ | 2019.07.04 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.06.27
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-06-30 | 주 1 | P196147 | 5386 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P196148 | 5387 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 09:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P196149 | 5388 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 10:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P196150 | 5389 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 12:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P196151 | 5390 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P196152 | 5391 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P196153 | 5392 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 16:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 8 | P196154 | 5393 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2572 | 8 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 17:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 9 | P196155 | 5394 | TW S45SU | C1045 | 1 | 2573 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 36100 | 72.2 | 94.3 | [21 empty] | 2019-06-30 18:40 | 07/01 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER' SHAFT #2)
[9 empty] | 361C | [30 empty] | (190305-15111-2)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22100 | 22.1 | [23 empty] | 07/01 12:10
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190208-15111-4)
| 야 1 | P196156 | 5395 | TW S17MoS | A4117 | 1 | 2574 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19850 | 59.55 | 109.35 | [21 empty] | 2019-06-30 20:00 | 07/01 10:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 종합정밀 (PISTON CROWN)
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (190612-00198-1,2,3)
[9 empty] | TW-V20 | 4본립 | 3 | 16600 | 49.8 | [23 empty] | 07/01 09:30
[9 empty] | 166C | [30 empty] | (190529-94594-1,3)
| 야 2 | P196157 | 5396 | TW SF590 | C1040 | 1 | 2575 | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-06-30 21:20 | 07/02 08:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #1)
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (190424-15111-6)
| 야 3 | P196158 | 5397 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2576 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-06-30 22:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P196159 | 5398 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2576 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-07-01 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P196160 | 5399 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2576 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-07-01 01:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P196161 | 5400 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2576 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-07-01 02:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P196162 | 5401 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2576 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-07-01 04:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1906260001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P196163 | 5402 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2577 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 69600 | 69.6 | 104.2 | [21 empty] | 2019-07-01 05:20 | 07/02 08:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 696C | [30 empty] | (190220-15111-1)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 34600 | 34.6 | [23 empty] | 07/02 03:50
[9 empty] | 346J | [30 empty] | (190208-12005-19)
| 야 9 | P196164 | 5403 | TW SF490V Mn≤1.20% | C1022M | 3 | 2578 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 69600 | 69.6 | 95.3 | [21 empty] | 2019-07-01 06:40 | 07/02 10:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 696C | [30 empty] | (190220-15111-1)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 12850 | 25.7 | [23 empty] | 07/01 20:10 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 128C | [30 empty] | (190219-15088-1, 190530-12161-1)
2019-07-01 | 주 1 | P197001 | 5404 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2579 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-07-01 08:00 | 07/01 20:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 07/01 20:30
111I
| 야 1 | P197002 | 5405 | TW P4M | TP4M | 1 | 2580 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 28350 | 85.05 | 107.15 | [21 empty] | 2019-07-01 23:00 | 07/02 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (181102-14730-5,6,7)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 22100 | 22.1 | [23 empty] | 07/02 16:30
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190214-14730-21)
| 야 2 | P197003 | 5406 | SKT4 | THKT4 | 1 | 2581 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19350 | 58.05 | 115.45 | [21 empty] | 2019-07-02 00:20 | 07/02 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 2EA |  | 단조사업부 (M/BAR)
[9 empty] | 193C | [30 empty] | (190609-KO483-1,2) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V15 | 4본립 | 4 | 14350 | 57.4 | [23 empty] | 07/02 13:50 |  |  |  | 태웅 단조 3EA
[9 empty] | 143C | [30 empty] | (190601-99010-1, 190609-KO483-1,2) | 태상 미음 1EA
| 야 3 | P197004 | 5407 | TW SFCM830 | A4138 | 1 | 2582 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 20350 | 40.7 | 95.75 | [21 empty] | 2019-07-02 01:40 | 07/02 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼화교역 (INTER` SHAFT)
[9 empty] | 203C | [30 empty] | (180903-12339-12,22)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 13850 | 27.7 | [23 empty] | 07/02 15:10
[9 empty] | 138C | [30 empty] | (181010-12339-8,11)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 27350 | 27.35 | [23 empty] | 07/02 22:10
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (181010-12339-9)
| 야 4 | P197005 | 5408 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2583 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-07-02 03:00 | 07/02 15:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 07/02 15:30
111I
2019-07-02 | 야 1 | P197006 | 5409 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2584 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55600 | 55.6 | 111.2 | [21 empty] | 2019-07-02 21:00 | 07/03 22:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 556C | [30 empty] | (190329-15111-1)
[9 empty] | TW-V60 | 1본립 | 1 | 55600 | 55.6 | [23 empty] | 07/03 22:30
556C
| 야 2 | P197007 | 5410 | TWS355 | C1016 | 1 | 2585 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 56100 | 56.1 | 105.7 | [21 empty] | 2019-07-02 22:20 | 07/03 23:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 561J | [30 empty] | (190506-17035-2)
[9 empty] | TW-V50 | 2본립 | 1 | 49600 | 49.6 | [23 empty] | 07/03 23:50
[9 empty] | 496J | [30 empty] | (181028-17035-4)
| 야 3 | P197008 | 5411 | WTG-113 | A8640 | 1 | 2586 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 16100 | 64.4 | 96.6 | [21 empty] | 2019-07-02 23:40 | 07/03 13:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
161I
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 16100 | 32.2 | [23 empty] | 07/03 13:10
161I
| 야 4 | P197009 | 5412 | TW P4M | TP4M | 1 | 2587 | 1 | TW-V25 | 4본립 | 3 | 22100 | 66.3 | 105 | [21 empty] | 2019-07-03 01:00 | 07/03 18:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 기신정기 (SQUARE)
[9 empty] | 221C | [30 empty] | (190516-14173-15,16)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 19350 | 38.7 | [23 empty] | 07/03 15:30
[9 empty] | 193C | [30 empty] | (190516-14173-14)
| 야 5 | P197010 | 5413 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2588 | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 173703 | 173.703 | 173.703 | [21 empty] | 2019-07-03 02:20 | 07/05 07:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER STOCK) | 금요일 입고 14:00 요청
[9 empty] | 173F | [30 empty] | (181112-19581-8)
| 야 6 | P197011 | 5414 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2588 | 2 | [27 empty] | 2019-07-03 03:40
2019-07-03 | 야 1 | P197012 | 5415 | TW S45SU | C1045 | 1 | 2589 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 43100 | 43.1 | 80.8 | [21 empty] | 2019-07-03 23:00 | 07/04 23:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 미래하이테크 (SHAFT)
[9 empty] | 431C | [30 empty] | 단조사업부 부품
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 18850 | 37.7 | [23 empty] | 07/04 13:30
[9 empty] | 188C | [30 empty] | (190516-12405-2, 180903-12339-47)
| 야 2 | P197013 | 5416 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 2590 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24850 | 49.7 | 84.05 | [21 empty] | 2019-07-04 00:20 | 07/04 18:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | ANDRITZ INC. (DISC)
[9 empty] | 248C | [30 empty] | 190612-19172-001
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 34350 | 34.35 | [23 empty] | 07/04 22:50 |  |  |  | 태상 미음
[9 empty] | 343C | [30 empty] | (190218-15088-1,3)
| 야 3 | P197014 | 5417 | TW P4M | TP4M | 1 | 2591 | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 28350 | 85.05 | 106.4 | [21 empty] | 2019-07-04 01:40 | 07/04 22:10 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (SQUARE)
[9 empty] | 283C | [30 empty] | (181102-14730-5,6,7)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 21350 | 21.35 | [23 empty] | 07/04 19:10
[9 empty] | 213C | [30 empty] | (190214-14730-20)
3158.836