## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (11월 4주차)
1. 11/26 (화) TW 765Gr.4 M2 VSD 115F ==> TW SF490V VSD 120F 변경 2. 11/25 (월) TW SF490V M1 VSD 1Ch 추가 3. 11/25 (월) S355NL 6연연주 ==> 5연연주 변경
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1911-004 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 2
|  |  | 기 간 : |  | 2019.11.24 |  | ~ | 2019.11.28 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019-11-25 11:56
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-11-24 | 주 1 | P19B154 | 6262 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 08:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P19B155 | 6263 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 09:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P19B156 | 6264 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 10:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P19B157 | 6265 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 12:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B158 | 6266 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 13:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B159 | 6267 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 6 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P19B160 | 6268 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 7 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 16:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 8 | P19B161 | 6269 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 8 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 17:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 9 | P19B162 | 6270 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 9 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 18:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B163 | 6271 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3031 | 10 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-24 20:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P19B164 | 6272 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3032 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-24 21:20 | 11/25 10:50 |  | 열괴이송 | PO1911210001 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/25 10:50
148I
| 야 3 | P19B165 | 6273 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3033 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 17350 | 52.05 | 86.4 | [21 empty] | 2019-11-24 22:40 | 11/25 13:10 |  | 열괴이송 | PO1911210001 | 태웅 단조 2EA |  | 피앤에스 (SHAFT)
[9 empty] | 173C | [30 empty] | (191017-12005-10,19, 일반성분 TEST BLOCK) | 태상 미음 1EA
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 34350 | 34.35 | [23 empty] | 11/25 21:10 |  |  | PO1911210001 | 태웅 단조
[9 empty] | 343C | [30 empty] | (191010-11091-2)
| 야 4 | P19B166 | 6274 | TW S45SU (O,H규제) | C1045 | 3 | 3034 | 1 | TW-V35 | 2본립 | 2 | 35100 | 70.2 | 104.9 | [21 empty] | 2019-11-25 | 11/25 22:30 |  | 열괴이송 | PO1911210001 | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER` SHAFT #2)
[9 empty] | 351C | [30 empty] | (190410-15111-2)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 17350 | 34.7 | [23 empty] | 11/25 14:30 |  |  | PO1911210001
[9 empty] | 173C | [30 empty] | (190626-19503-17)
| 야 5 | P19B167 | 6275 | TW S45SU | C1045 | 1 | 3035 | 1 | TW-V40 | 2본립 | 2 | 38600 | 77.2 | 113.9 | [21 empty] | 2019-11-25 01:20 | 11/26 01:50 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (INTER' SHAFT #1)
[9 empty] | 386C | [30 empty] | (190410-15111-3)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 18350 | 36.7 | [23 empty] | 11/25 15:50 |  |  | PO1911210002 | 태상 미음 1EA
[9 empty] | 183C | [30 empty] | (191029-19798-1~4, 180903-12339-35) | 태웅 단조 1EA
| 야 6 | P19B168 | 6276 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3036 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-25 02:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B169 | 6277 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3036 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-25 04:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 8 | P19B170 | 6278 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3036 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-25 05:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 9 | P19B171 | 6279 | TW P4 (410~650T) | TP4 | 2 | 3037 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 30300 | 60.6 | 115.8 | [21 empty] | 2019-11-25 06:40 | 11/26 03:10 |  | 열괴이송 | PO1911210004 | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 303C | [30 empty] | (190906-14173-9,10)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27600 | 55.2 | [23 empty] | 11/26 03:10 |  |  | PO1911210004
[9 empty] | 276C | [30 empty] | (190826-01258-1, 190906-14173-8)
2019-11-25 | 주 1 | P19B172 | 6280 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 3038 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 102.5 | [21 empty] | 2019-11-25 08:00 | 11/25 22:30 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (191003-19217)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 24100 | 24.1 | [23 empty] | 11/26 02:30
241H
| 주 2 | P19B173 | 6281 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3039 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-25 12:00 | 11/26 01:30 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/26 01:30
148I
| 주 3 | P19B174 | 6282 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3040 | 1 | TW-V70 | 2본립 | 1 | 71000 | 71 | 92.1 | [21 empty] | 2019-11-25 13:20 | 11/26 16:50 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | 대우조선해양 (RUDDER HUB)
[9 empty] | 710J | [30 empty] | (190226-15088-6)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 21100 | 21.1 | [23 empty] | 11/26 06:50 |  |  | PO1911210002
[9 empty] | 211C | [30 empty] | (190910-15198-1)
| 주 4 | P19B175 | 6283 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3041 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 49100 | 98.2 | 98.2 | [21 empty] | 2019-11-25 14:40 | 11/26 16:10 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | L&T (Y-RING)
[9 empty] | 491J | [30 empty] | (191025-19151-1)
| 야 1 | P19B176 | 6284 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3042 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-25 23:00 | 11/26 12:30 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/26 12:30
148I
| 야 2 | P19B177 | 6285 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3043 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-26 00:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B178 | 6286 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3043 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-26 01:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B179 | 6287 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3043 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-26 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B180 | 6288 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3043 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-26 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B181 | 6289 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3043 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-26 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B182 | 6290 | TW SF490V M1 | C1022M1 | 1 | 3044 | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-11-26 07:00 | 11/27 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 해덕파워웨이 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (190712-12005-11,19)
2019-11-26 | 주 1 | P19B183 | 6291 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3045 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-11-26 08:20 | 11/26 21:50 |  | 열괴이송 | PO1911210002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 11/26 21:50
148I
| 주 2 | P19B184 | 6292 | TW P4 (410~650T) | TP4 | 2 | 3046 | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 22850 | 45.7 | 103.1 | [21 empty] | 2019-11-26 12:00 | 11/27 05:30 |  | 열괴이송 | PO1911210004 | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 228C | [30 empty] | (190906-14173-5,6)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 15850 | 31.7 | [23 empty] | 11/27 01:30 |  |  | PO1911210004
[9 empty] | 158C | [30 empty] | (190906-14173-3,4)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 12850 | 25.7 | [23 empty] | 11/27 01:30 |  |  | PO1911210004
[9 empty] | 128C | [30 empty] | (190906-14173-1,2)
| 주 3 | P19B185 | 6293 | S355NL (CEQ≤0.41%) | C1016M | 3 | 3047 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 29600 | 59.2 | 83.05 | [21 empty] | 2019-11-26 13:20 | 11/27 09:50 |  | 열괴이송 | PO1911210003 | 태웅 단조 |  | 태상 (SHELL)
[9 empty] | 296J | [30 empty] | (191025-70021-5,6)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 23850 | 23.85 | [23 empty] | 11/27 07:50 |  |  | PO1911210003
[9 empty] | 238J | [30 empty] | (191025-70021-7)
| 주 4 | P19B186 | 6294 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3048 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41600 | 41.6 | 81.8 | [21 empty] | 2019-11-26 14:40 | 11/27 15:10 |  | 열괴이송 | PO1911210003 | 태웅 단조 |  | 피앤에스 (SHAFT)
[9 empty] | 416J | [30 empty] | (191020-12005-3)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 20100 | 40.2 | [23 empty] | 11/27 05:10 |  |  | PO1911210003 | 태상 미음 1EA
[9 empty] | 201C | [30 empty] | (191003-12321-2,8, 191109-15198-1) | 태웅 단조 1EA
| 야 1 | P19B187 | 6295 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3049 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-26 23:00 | 11/27 11:30 |  | 열괴이송 | PO1911210003 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/27 11:30
111I
| 야 2 | P19B188 | 6296 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3050 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 00:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P19B189 | 6297 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3050 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 01:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P19B190 | 6298 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3050 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 03:00 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P19B191 | 6299 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3050 | 4 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 04:20 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P19B192 | 6300 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3050 | 5 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 05:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 7 | P19B193 | 6301 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3051 | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 120440 | 120.44 | 120.44 | [21 empty] | 2019-11-27 07:00 | 11/29 03:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 120F | [30 empty] | (190817-15111-1)
2019-11-27 | 주 1 | P19B194 | 6302 | TWS355 | C1016 | 1 | 3052 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 1 | 41100 | 41.1 | 80.2 | [21 empty] | 2019-11-27 08:20 | 11/28 08:50 |  | 열괴이송 | PO1911210003 | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190603-17035-3)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 39100 | 39.1 | [23 empty] | 11/28 08:50 |  |  | PO1911210003
[9 empty] | 391J | [30 empty] | (190619-12005-1)
| 주 2 | P19B195 | 6303 | TW P1 | TP1 | 1 | 3053 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 18100 | 54.3 | 91.5 | [21 empty] | 2019-11-27 12:00 | 11/28 02:30 |  | 열괴이송 | PO1911210004 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 181C | [30 empty] | (190212-14730-12,25,52)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 18600 | 37.2 | [23 empty] | 11/28 02:30 |  |  | PO1911210004
[9 empty] | 186C | [30 empty] | (190212-14730-33,34)
| 주 3 | P19B196 | 6304 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3054 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-27 13:20 | 11/28 01:50 |  | 열괴이송 | PO1911210003 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/28 01:50
111I
| 주 4 | P19B197 | 6305 | TW F304H | S304H | 1 | 3055 | 1 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 14:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P19B198 | 6306 | TW F304H | S304H | 1 | 3055 | 2 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 16:40 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P19B199 | 6307 | TW F304H | S304H | 1 | 3055 | 3 | [5 empty] | 98.8772 | 800 | 8300 | 3 | 98.8772 | [8 empty] | 98.8772 | 3 | 800 | 8300 | 3 |  |  | 98.8772 | 3 | 2019-11-27 18:50 |  |  | 냉괴이송 | PO1911200001 | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P19B200 | 6308 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3056 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-11-27 23:00 | 11/28 11:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 11/28 11:30
111I
4637.777