## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (12월 1주차)
초안(REV.0)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1912-001 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.12.01 |  | ~ | 2019.12.05 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019-11-26 16:29
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-12-01 |  |  |  | TW F316L | S316L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 4본립 | 4 | 25000 | 100 | 100 | [21 empty] | 2019-12-01 08:00 | 12/02 04:00 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
[9 empty] | 250A | [30 empty] | STOCK
|  |  |  | TW F304L | S304L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25000 | 50 | 100 | [21 empty] | 2019-12-01 10:00 | 12/02 06:00 |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
[9 empty] | 250A | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25000 | 50 | [23 empty] | 12/02 06:00
250A
|  |  |  | TW F304L | S304L | 1 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 25000 | 50 | 50 | [21 empty] | 2019-12-01 12:10 | 12/02 08:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
[9 empty] | 250A | [30 empty] | STOCK
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-01 14:30 | 12/02 04:00 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/02 04:00
148I
|  |  |  | TW P4M (410~650T) | TP4M | 2 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 26850 | 80.55 | 110.85 | [21 empty] | 2019-12-01 15:50 | 12/02 11:20 |  | 12/2 15:00 |  | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 268C | [30 empty] | (190907-14173-6,7,8)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 1 | 30300 | 30.3 | [23 empty] | 12/02 12:20
[9 empty] | 303C | [30 empty] | (190907-14173-9)
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 17:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 18:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 19:50 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 21:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 22:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-01 23:50 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 7 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-02 01:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 8 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-02 02:30 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 9 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-02 03:50 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 10 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-02 05:10 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW SCM440 | A4140 | 7 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 29100 | 58.2 | 83.3 | [21 empty] | 2019-12-02 06:30 | 12/03 03:00 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 태상 프레스 부품
[9 empty] | 291C | [30 empty] | (191107-77564-1)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 25100 | 25.1 | [23 empty] | 12/03 01:00
[9 empty] | 251C | [30 empty] | (190901-KO483-1)
2019-12-02 |  |  |  | TW P4 (H) | TP4H | 1 |  | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 30300 | 60.6 | 83.95 | [21 empty] | 2019-12-02 07:50 | 12/03 04:20 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 303C | [30 empty] | (190906-14173-11,12)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 23350 | 23.35 | [23 empty] | 12/03 02:20
[9 empty] | 233C | [30 empty] | (190826-01258-4)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-02 12:00 | 12/03 01:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/03 01:30
148I
|  |  |  | TW 765Gr.4 M2 | C1018 | 11 |  | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 115585 | 115.585 | 115.585 | [21 empty] | 2019-12-02 13:20 | 12/04 01:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 우양에이치씨 (CONE)
[9 empty] | 115F | [30 empty] | (190907-14072-4)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-12-02 23:00 | 12/03 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 00:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
|  |  |  | TW 42CrMo4 | A4140 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 3600 | 5 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 5 | 1000 | 3600 | 5 |  |  | 111.6836 | 5 | 2019-12-03 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | VESTAS (2M/W M/SHAFT) | 길이 허용치 3,600mm -0mm
태상
2019-12-03 |  |  |  | TW SCM420 M1 | 제강검토 | 제강검토 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 30100 | 90.3 | 90.3 | [21 empty] | 2019-12-03 08:20 | 12/04 03:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 301C | [30 empty] | (191101-19581-1, STOCK)
|  |  |  | WTG-113 | A8640 | 1 |  | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-12-03 12:00 | 12/04 01:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
|  |  |  | TW P4M (200~400T) | TP4M | 1 |  | 1 | TW-V25 | 2본립 | 2 | 21350 | 42.7 | 100.1 | [21 empty] | 2019-12-03 13:20 | 12/04 06:50 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 기신정기 (금형강)
[9 empty] | 213C | [30 empty] | (190907-14173-5, 190214-14730-20)
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 2 | 15850 | 31.7 | [23 empty] | 12/04 02:50
[9 empty] | 158C | [30 empty] | (190907-14173-3,4)
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 12850 | 25.7 | [23 empty] | 12/04 02:50
[9 empty] | 128C | [30 empty] | (190907-14173-1,2)
|  |  |  | TW 350LF2 |  |  |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 49600 | 99.2 | 99.2 | [21 empty] | 2019-12-03 14:40 | 12/04 16:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | I-ZAK (TUBE SHEET)
[9 empty] | 496C | [30 empty] | (191029-19929-1,2)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-F150 | VSD | 1 | 120440 | 120.44 | 120.44 | [21 empty] | 2019-12-03 23:00 | 12/05 19:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 120F | [30 empty] | (190329-15111-2)
|  |  |  | TWS355 | C1016 | 1 |  | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 41600 | 83.2 | 83.2 | [21 empty] | 2019-12-04 00:20 | 12/05 00:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 416J | [30 empty] | (191029-17035-1,2)
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-04 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-04 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-04 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-04 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW 350LF2 | C1022 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-04 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-12-04 |  |  |  | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 |  | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 102.5 | [21 empty] | 2019-12-04 08:20 | 12/04 22:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (191003-19217)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 1 | 24100 | 24.1 | [23 empty] | 12/05 02:50
241H
|  |  |  | TW SCM440 | A4140 | 7 |  | 1 | TW-V15 | 4본립 | 3 | 15100 | 45.3 | 77.65 | [21 empty] | 2019-12-04 23:00 | 12/05 12:30 |  | 열괴이송 |  | 태상 미음 |  | 태상 프레스 부품
[9 empty] | 151C | [30 empty] | (191106-KO483-1,2, MAN 인증용)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32350 | 32.35 | [23 empty] | 12/05 21:30 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 323J | [30 empty] | (191103-99010-1)
|  |  |  | TW SF490V | C1022 | 2 |  | 1 | TW-V30 | 4본립 | 3 | 26100 | 78.3 | 114.4 | [21 empty] | 2019-12-05 00:20 | 12/05 19:50 |  | 261C 3EA 열괴이송 361J 1EA 냉괴이송 |  | 태상 미음 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 261C | [30 empty] | (190617-15088-1,2, 190712-12005-17)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 36100 | 36.1 | [23 empty] | 12/06 00:50 |  |  |  | 태웅 단조
[9 empty] | 361J | [30 empty] | (191109-12005-1)
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
|  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 07:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2019-12-05 |  |  |  | TW S355Mn | C1012M | 1 |  | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-12-05 08:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
4833.0327