## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (12월 3주차)
1. 12/15 (일) S355NL 10연연주 ==> 8연연주 변경 2. 12/15 (일) TS 350LF2 5연연주 ==> TW 350LF2 강종변경
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1912-003 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 1
|  |  | 기 간 : |  | 2019.12.15 |  | ~ | 2019.12.19 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019-12-16 08:43
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-12-15 | 주 1 | P19C077 | 6385 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 10:30 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 2 | P19C078 | 6386 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 11:50 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 3 | P19C079 | 6387 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 13:10 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 4 | P19C080 | 6388 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 14:30 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 5 | P19C081 | 6389 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 15:50 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 6 | P19C082 | 6390 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 17:10 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 주 7 | P19C083 | 6391 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 18:30 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 1 | P19C084 | 6392 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3101 | 8 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-15 19:50 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 2 | P19C085 | 6393 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3102 | 1 | TW-F100 | VSD | 1 | 91370 | 91.37 | 91.37 | [21 empty] | 2019-12-15 21:10 | 12/17 04:40 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태웅 단조 |  | SOFEC (OUTER RING)
[9 empty] | 913F | [30 empty] | (191004-19235-2)
| 야 3 | P19C086 | 6394 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3103 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-15 22:30 | 12/16 12:00 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/16 12:00
148I
| 야 4 | P19C087 | 6395 | TW P1 | TP1 | 1 | 3104 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 28100 | 56.2 | 111.9 | [21 empty] | 2019-12-15 23:50 | 12/16 20:20 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 281C | [30 empty] | (190626-14730-15,16)
[9 empty] | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27850 | 55.7 | [23 empty] | 12/16 20:20 |  |  | PO1912120002
[9 empty] | 278C | [30 empty] | (190626-14730-24,25)
| 야 5 | P19C088 | 6396 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3105 | 1 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-16 01:10 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 6 | P19C089 | 6397 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3105 | 2 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-16 02:30 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 7 | P19C090 | 6398 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3105 | 3 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-16 03:50 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 8 | P19C091 | 6399 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3105 | 4 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-16 05:10 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 9 | P19C092 | 6400 | TW 350LF2 | C1022 | 1 | 3105 | 5 | [5 empty] | 106.5377 | 600 | 6000 | 8 | 106.5377 | [8 empty] | 106.5377 | 8 | 600 | 6000 | 8 |  |  | 106.5377 | 8 | 2019-12-16 06:30 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
2019-12-16 | 주 1 | P19C093 | 6401 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3106 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 103.95 | [21 empty] | 2019-12-16 07:50 | 12/16 21:20 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 1 | 14850 | 14.85 | [23 empty] | 12/16 21:20
148I
| 주 2 | P19C094 | 6402 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3107 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 69600 | 69.6 | 109.7 | [21 empty] | 2019-12-16 12:00 | 12/17 15:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 696C | [30 empty] | (190220-15111-2)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 40100 | 40.1 | [23 empty] | 12/17 12:30
[9 empty] | 401I | [30 empty] | (180530-12005-43)
| 주 3 | P19C095 | 6403 | TW SF490V | C1022 | 2 | 3108 | 1 | TW-V70 | 1본립 | 1 | 69600 | 69.6 | 109.7 | [21 empty] | 2019-12-16 13:20 | 12/17 16:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 696C | [30 empty] | (190220-15111-2)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 40100 | 40.1 | [23 empty] | 12/17 13:50
[9 empty] | 401I | [30 empty] | (180530-12005-37)
| 야 1 | P19C096 | 6404 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3109 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-12-16 23:00 | 12/17 12:30 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 야 2 | P19C097 | 6405 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 00:20 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 3 | P19C098 | 6406 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 01:40 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 4 | P19C099 | 6407 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 03:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 5 | P19C100 | 6408 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 04:20 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 6 | P19C101 | 6409 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 05:40 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 7 | P19C102 | 6410 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3110 | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-17 07:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
2019-12-17 | 주 1 | P19C103 | 6411 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3111 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 14850 | 89.1 | 89.1 | [21 empty] | 2019-12-17 08:20 | 12/17 21:50 |  | 열괴이송 | PO1912120002 | 태웅 단조 |  | G.E (2.3 NEW M/W M/SHAFT)
148I
| 주 2 | P19C104 | 6412 | TW P1 | TP1 | 1 | 3112 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 19850 | 59.55 | 100.75 | [21 empty] | 2019-12-17 12:00 | 12/18 02:30 |  | 열괴이송 | PO1912120003 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 198C | [30 empty] | (190212-14730-57,81,87)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 20600 | 41.2 | [23 empty] | 12/18 05:30 |  |  | PO1912120003
[9 empty] | 206C | [30 empty] | (190212-14730-28,29)
| 주 3 | P19C105 | 6413 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 3113 | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 173703 | 173.703 | 173.703 | [21 empty] | 2019-12-17 13:20 | 12/19 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 173F | [30 empty] | (181112-19581-4)
| 주 4 | P19C106 | 6414 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 3113 | 2 | [27 empty] | 2019-12-17 14:40
| 야 1 | P19C107 | 6415 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3114 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-12-17 23:00 | 12/18 11:30 |  | 열괴이송 | PO1912120003 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT)
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 12/18 11:30
111I
| 야 2 | P19C108 | 6416 | TW 42CrMo4M | A4140 | 2 | 3115 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 4 | 19600 | 78.4 | 117 | [21 empty] | 2019-12-18 00:20 | 12/18 14:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | MITSUI (RING)
[9 empty] | 196H | [30 empty] | (191003-19217)
[9 empty] | TW-V40 | 2본립 | 1 | 38600 | 38.6 | [23 empty] | 12/19 00:50
[9 empty] | 386J | [30 empty] | (190827-12321-3)
| 야 3 | P19C109 | 6417 | TW 350LF3 | A2307 | 1 | 3116 | 1 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-12-18 01:40 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 4 | P19C110 | 6418 | TW 350LF3 | A2307 | 1 | 3116 | 2 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-12-18 03:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 5 | P19C111 | 6419 | TW 350LF3 | A2307 | 1 | 3116 | 3 | [5 empty] | 93.2205 | 600 | 6000 | 7 | 93.2205 | [8 empty] | 93.2205 | 7 | 600 | 6000 | 7 |  |  | 93.2205 | 7 | 2019-12-18 04:20 |  |  | - | PO1912120001 | 태상 |  | -
| 야 6 | P19C112 | 6420 | TW P4 (410 ~ 650T) | TP4 | 2 | 3117 | 1 | TW-V30 | 2본립 | 2 | 27350 | 54.7 | 103.4 | [21 empty] | 2019-12-18 05:40 | 12/19 02:10 |  | 열괴이송 | PO1912120003 | 태상 미음 |  | 케이아이스틸 (금형강)
[9 empty] | 273C | [30 empty] | (190724-14730-60,61)
[9 empty] | TW-V25 | 2본립 | 2 | 24350 | 48.7 | [23 empty] | 12/19 00:10 |  |  | PO1912120003
[9 empty] | 243C | [30 empty] | (190724-14730-52,53)
2019-12-18 | 주 1 | P19C113 | 6421 | WTG-113 | A8640 | 1 | 3118 | 1 | TW-V15 | 6본립 | 6 | 11100 | 66.6 | 88.8 | [21 empty] | 2019-12-18 07:40 | 12/18 20:10 |  | 열괴이송 | PO1912120003 | 태웅 단조 |  | G.E (1.5 NEW M/W M/SHAFT) | 송전시간 준수
111I
[9 empty] | TW-V15 | 2본립 | 2 | 11100 | 22.2 | [23 empty] | 12/18 20:10
111I
| 주 2 | P19C114 | 6422 | 30CrNiMo8V | A8630 | 1 | 3119 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 51600 | 51.6 | 100.55 | [21 empty] | 2019-12-18 12:00 | 12/19 13:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | KOBE STEEL (BULL GEAR)
[9 empty] | 516C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32600 | 32.6 | [23 empty] | 12/19 09:30
[9 empty] | 326C | [30 empty] | STOCK
[9 empty] | TW-V20 | 2본립 | 1 | 16350 | 16.35 | [23 empty] | 12/19 01:30
[9 empty] | 163C | [30 empty] | (191023-19173-1)
| 주 3 | P19C115 | 6423 | TW 266M Gr.2 | C1020 | 1 | 3120 | 1 | TW-V60 | 1본립 | 1 | 56600 | 56.6 | 90.7 | [21 empty] | 2019-12-18 13:20 | 12/19 15:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | M.H.I (END RING) | 566J 인고트규격 미정
[9 empty] | 566J | [30 empty] | (191112-19004-2,4)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 34100 | 34.1 | [23 empty] | 12/19 11:50
[9 empty] | 341J | [30 empty] | (191112-19004-1,3)
| 주 4 | P19C116 | 6424 | TWS355 | C1016 | 1 | 3121 | 1 | TW-V50 | 2본립 | 2 | 41100 | 82.2 | 82.2 | [21 empty] | 2019-12-18 14:40 | 12/19 15:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 디에이취엠씨 (RUDDER TRUNK)
[9 empty] | 411J | [30 empty] | (190603-17035-4, 190930-17035-3)
| 주 5 | P19C117 | 6425 | SA336 GR.F12 MOD1 | A4112 | 7 | 3122 | 1 | TW-V20 | 4본립 | 3 | 16850 | 50.55 | 83.4 | [21 empty] | 2019-12-18 16:00 | 12/19 05:30 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 티스코 (SKIRT RING)
[9 empty] | 168J | [30 empty] | (191126-15509-6, STOCK 2EA)
[9 empty] | TW-V35 | 2본립 | 1 | 32850 | 32.85 | [23 empty] | 12/19 14:30
[9 empty] | 328J | [30 empty] | (191125-15509-1)
| 야 1 | P19C118 | 6426 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 1 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-18 23:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 2 | P19C119 | 6427 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 2 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 00:20 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 3 | P19C120 | 6428 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 3 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 01:40 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 4 | P19C121 | 6429 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 4 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 03:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 5 | P19C122 | 6430 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 5 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 04:20 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 6 | P19C123 | 6431 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 6 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 05:40 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
| 야 7 | P19C124 | 6432 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 3123 | 7 | [5 empty] | 92.1107 | 600 | 8300 | 5 | 92.1107 | [8 empty] | 92.1107 | 5 | 600 | 8300 | 5 |  |  | 92.1107 | 5 | 2019-12-19 07:00 |  |  | - | PO1912120001 | 태웅 단조 |  | - | MSR 미적용
4584.7478