## 생산계획
|  |  | 변경 내역 |  |  |  | 주간 제강 생산계획 (9월 2주차)
|  |  | 문서번호: |  | CS-SPP-1909-002 | [5 empty] | 개정번호: |  |  | 0
|  |  | 기 간 : |  | 2019.09.08 |  | ~ | 2019.09.10 |  |  | 작성일자: |  |  | 2019.09.04
일 자 | 주야 | Order No. | Heat No. | 수요가 강종 | 사내 강종 | 제강 지시번호 | Cast No. | Cast 순위 | Mould Type 재료코드 | 하부 | Ingot | Ingot 중량 |  | 주입중량 | 외경 | 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 2 외경 | Strand 2 길이 | CUT 수 | 중량 | Strand 3 외경 | Strand 3 길이 | CUT 수 | 중량 | R. B/L 합계 중량 | 제품 개수 Total | 연주 작업 규격 |  |  |  |  | R.B Total 중량 (ton) | R.B 제품 수량 Total (ea) | 제강 Plan |  | 래들 번호 | Hot Transfer 여부 | 생산의뢰번호 (수주번호) | 행선 | 납기 | End User (품목) | 비고
[10 empty] | 정반 | 수량 | 소계 (kg) | 합계 (ton) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (Φ) | (mm) | (회) | (ton) | (ton) | (ea) | Strand 1 (지름 x 길이) |  |  | Strand 2 (지름 x 길이) | Strand 3 (지름 x 길이) |  |  | EAF 송전 | 형발
2019-09-08 | 주 1 | P199039 | 5786 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2788 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 08:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 2 | P199040 | 5787 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2788 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 09:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 3 | P199041 | 5788 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2788 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 10:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 4 | P199042 | 5789 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2788 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 12:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 5 | P199043 | 5790 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2788 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 13:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 6 | P199044 | 5791 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2789 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 17:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 주 7 | P199045 | 5792 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2789 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 18:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 1 | P199046 | 5793 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2789 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 20:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P199047 | 5794 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2789 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 21:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P199048 | 5795 | EN100205-3 S355NL | C1016 | 3 | 2789 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-08 22:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P199049 | 5796 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2790 | 1 | TW-F200 | VSD | 1 | 173703 | 173.703 | 173.703 | [21 empty] | 2019-09-09 | 09/11 04:50 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | BMS (RUDDER STOCK)
[9 empty] | 173F | [30 empty] | (181112-19581-3)
| 야 5 | P199050 | 5797 | TW SF490V M3 | C1025 | 2 | 2790 | 2 | [27 empty] | 2019-09-09 01:20
2019-09-09 | 주 1 | P199051 | 5798 | TW SF490V | C1022 | 2 | 2791 | 1 | TW-F120 | VSD | 1 | 110879 | 110.879 | 110.879 | [21 empty] | 2019-09-09 07:40 | 09/10 19:10 |  | 열괴이송 |  | 태웅 단조 |  | 삼성중공업 (RUDDER STOCK) | 송전시간 준수
[9 empty] | 110F | [30 empty] | (180816-15111-3)
| 야 1 | P199052 | 5799 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 1 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-09 23:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 2 | P199053 | 5800 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 2 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-10 00:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 3 | P199054 | 5801 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 3 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-10 01:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 4 | P199055 | 5802 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 4 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-10 03:00 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 5 | P199056 | 5803 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 5 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-10 04:20 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
| 야 6 | P199057 | 5804 | TWS355 | C1016 | 1 | 2792 | 6 | [5 empty] | 111.6836 | 1000 | 6000 | 3 | 111.6836 | [8 empty] | 111.6836 | 3 | 1000 | 6000 | 3 |  |  | 111.6836 | 3 | 2019-09-10 05:40 |  |  | 냉괴이송 |  | 태웅 단조 |  | -
2071.5199